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招标公告

工程名称：龟湖镇农村公路提升改造工程X707东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗K40+004段)公路项目
二、建设单位：泰顺县龟湖镇人民政府
三、工程地点：泰顺县龟湖镇
四、招标内容及范围：主要建设内容为龟湖镇农村公路提升改造工程X707东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗K40+004段)公路项目，长6.739公里。具体内容详见预算书及图纸。

五、工程概况：招标控制价3240813.00元
六、资金来源：上级补助
七、招标方式：公开招标

八、工程质量要求：标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格
九、工期：4个月
十、投标人资质要求：

须具有独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

项目负责人：二级及以上注册建造师（公路工程专业）。

十一、参与投标：

有意参与投标者，请于投标截止时间前由投标人的法定代表人或委托代理人将其投标文件送至开标地点即可。
十二、投标担保：

保证金金额：大写：陆万元整；小写：60000.00元
投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。
十三、开标时间：2023年8月14日  下午15:00
开标地点：泰顺县龟湖镇人民政府二楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

十四、联系方式：

招标单位(泰顺县龟湖镇人民政府)：叶先生 13567736895

代理单位(温州中建工程项目管理有限公司)：叶女士  0577-67566828

十五、注意事项

①授权委托人和项目负责人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的2023年3月以后（含3月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年3月后（含）新成立的企业可提供2023年3月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）并加盖单位公章。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。
②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各投标人充分考虑因疫情管控和全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题），须由投标人自行承担。

③每家投标单位指派一人递交投标文件，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。
④询标方式：电话联系或者钉钉询标。

⑤招标单位或代理公司或评标专家通过电话或钉钉通知投标单位，投标单位须在15分钟内到达开标现场予以回复。如因投标单位（法定代表人或授权代表人）通讯不畅通导致不能及时联系的，15分钟内未到达开标现场，视作投标单位不予回复或确认。

 泰顺县龟湖镇招投标领导小组办公室
2023年8月4日
第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

	工程名称
	龟湖镇农村公路提升改造工程X707东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗K40+004段)公路项目

	招标人
	名称：泰顺县龟湖镇人民政府
联系人：叶先生              电话：13567736895

	招标代理人
	名称：温州中建工程项目管理有限公司
联系人：叶女士              电话：0577-67566828

	项目代码
	泰重交办〔2023〕2号

	建设地点
	泰顺县龟湖镇

	资金来源
	上级补助

	招标控制价
	3240813.00元

	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天

	资格审查方式
	资格后审

	工期要求
	4个月

	承包方式
	施工总承包

	质量要求
	标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格

	招标范围
	主要建设内容为龟湖镇农村公路提升改造工程X707东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗K40+004段)公路项目，长6.739公里。具体内容详见预算书及图纸。

	投标人

资质要求
	须具有独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

	项目负责人

资格要求
	二级及以上注册建造师（公路工程专业）。

	投标保证金账户及数额
	大写：陆万元整；小写：60000.00元
投标保证金形式：现金

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。

	履约担保
	履约担保金额：2%签约合同价

履约担保形式：现金、转账或银行保函形式。

	投标文件递交地点及截止时间
	递交时间:2023年8月14日 下午14:00
截止时间:2023年8月14日 下午15:00
地点：泰顺县龟湖镇人民政府二楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

	开标地点及时间
	时间:2023年8月14日 下午15:00
地点：泰顺县龟湖镇人民政府二楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）



	投标单位疑问、清单递交时间
	2023年8月13日11点前

	备注
	1、本招标文件中规定的时间和内容若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间和内容为准。

2、浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件。（本项目对“进浙备案”不作评审要求，中标单位须在中标候选人公示期间提供资料经招标人审查通过）。


二、投 标 须 知

（一）总则

1、工程概况

1.1本工程经泰重交办〔2023〕2号批准建设，建设地点位于泰顺县龟湖镇。

1.2招标范围：详见投标须知前附表。
1.3按照《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第16号）、《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》（泰政办[2019]62号）、《关于印发泰顺县乡镇交易平台小额工程发包实施细则的通知》（泰发改办〔2020〕33号）及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标方式。

1.4投标人资格要求

1.4.1本工程对投标人资格审查方式：资格后审
1.4.2投标人资质要求：详见投标须知前附表。

1.4.3项目负责人资格：详见投标须知前附表。
1.5投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人的授权委托人、项目负责人必须为本单位人员。参加投标的施工单位和项目负责人应无行贿犯罪记录、无县级及上级行政主管部门不良行为档案记录被限制投标的。

1.7根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第三十四条，如投标人违反此规定其相关投标均无效。具体规定为：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加统一标段或者为划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

（二）招标文件
2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知前附表及投标须知

第二章：合同条款

第三章：投标文件及附件

2.1.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题应于开标截止时间前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于开标截止时间前以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报泰顺县龟湖镇招投标工作领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html)发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.2.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。由于投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补 充 通 知 报 县 招 投 标 监 督 机 构 备 案 后 ， 将在泰顺县人民政府网  泰顺县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/ 进入至左下角“基本信息公开---招投信息”）发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

3.1投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于开标截止时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.2投标文件内容由投标文件组成。

3.2.1投标文件：按下列内容和次序编写

（1）投标文件（封面）

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书（附件一或附件二）

（3）投 标 函（附件三）

（4）          工程造价下浮率报价（附件四）

（5）投标人基本情况表（附件五）

（6）投标项目负责人基本情况一览表（附件六）

（7）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表（附件七）

（8）投标承诺书（附件八）

（9）资格后审资料复印件（需加盖投标人公章）

3.2.2 资格后审资料复印件内容：

（1）投标人的《营业执照证书》；

（2）投标人的《建筑业企业资质证书》；

（3）投标人的《安全生产许可证》；


（4）授权委托人和项目负责人的社保证明（附由社保部门出具的2023年3月以后（含3月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年3月后（含）新成立的企业可提供2023年3月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件），项目负责人的注册执业资格证书、“三类人员”B类证书。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。

（5）现场安全生产专职管理人员的“三类人员”C类证书。

3.3招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

3.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

3.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

3.7工程担保

3.7.1 投标保证金：

3.7.1.1各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。
3.7.1.2中标候选人的投标保证金在中标单位签订合同5日内予以退还（需提供施工合同及履约担保金复印件）。

3.7.1.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标单位无正当理由拒绝签订合同；

（4）在招投标过程中发现投标人有使用假证件的情况或采用不合法手段骗取中标的。

（5）法律法规及本标文中另有规定其他情形的。
3.7.2投标人履约担保：

3.7.2.1中标单位应当在签订合同时，向业主提供担保，担保金额为发包合同总价的2%。

3.7.2.2中标单位履约担保的有效期应当截止到承包工程竣工验收标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格之日。招标人应当在竣工验收标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格后10日内全额返还中标单位的履约担保。

3.7.3质量保修期自竣工验收标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格之日起计算。

3.7.4担保合同应依据《温州市在建筑施工领域开展工程担保实施办法（试行）》【温住建发[2014]212号】关于修改和补充《温州市在建筑施工领域开展工程担保实施办法（试行）》的通知规定签订后，须与工程承包合同一起，按照规定报有关部门备案。

3.7.5质量保修范围包括本次工程施工招标范围内的全部内容，按《建设工程质量管理条例》相关规定实施保修，自竣工验收标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格之日起计算。保修期内出现工程质量问题由有关责任单位负责保修。质量保修金为工程结算价的1.5%。

3.8踏勘现场

3.8.1投标人在招标人的同意下，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

3.8.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.8.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.9工程变更
3.9.1工程变更所产生的实际工程量增减按照原预算书中的预算单价结合投标下浮率进行调整结算。工程变更新增项目（指预算书中未提供的项目内容）执行有关的工程预算定额、费用定额和政策性文件编制，结合投标下浮率进行调整结算。

（四）投标文件密封和递交

4.1投标文件的密封与标志 

4.1.1投标人应提供 二 份完整的投标文件，其中正本 一 份、副本一 份，（中标后提供三份投标文件）并标明“正本”或“副本”字样。投标文件应密封，并贴上封条。封袋和封条上必须加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的签字或盖章。投标人应在标函袋封皮上清楚地标明 “投标文件”字样。投标文件要求由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人亲自签字或盖章，加盖法人单位的公章。具体要求：

4.1.2“授权委托书”必须加盖投标人公章，法定代表人签字或盖章。

4.1.3“投标函”必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人投标函。

4.1.4法定代表人到场时携带法定身份证明书，授权委托人到场时携带授权委托书。

4.1.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

4.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.3具体签字盖章的地方以招标文件提供的附件为准。

4.4由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，招标人不承担任何责任。

4.5投标文件所涉及加盖公章的地方，必须加盖单位公章，未加盖单位公章的也不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作否决投标处理。

4.6投标截止时间

投标人须在前附表规定的截止时间之前递交投标文件。

4.7投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
（五） 开标、评标、定标方法
5.1开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书（附件一）或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书（附件二）参加。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

5.2招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标会由代理单位主持，由泰顺县龟湖镇招投标工作领导小组办公室负责监督，最后一位递交投标文件的投标人检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，开启投标文件，并送评标委员会评审。

5.3开标过程应记录，开标记录必须经各投标人签字确认，并存档。

5.4 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。

5.5开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与其他工作无关的人员泄露。

5.6投标人在招标活动中对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.2评标

5.2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
5.2.2 评标程序办法：

（1）本工程采用明标下浮率区间法。

（2）投标文件评定标准：

A、各投标单位所报的下浮率应在8%至15%之间（含8%和15%），否则作否决投标处理。（下浮率小数点后取一位，小数点后第二位四舍五入）。

B、现场确定一个标底下浮率K%（8%至15%之间含本身），K值的产生：由一位整数和一位小数组成。K的取值确定办法为：整数取值范围为（8、9、10、11、12、13、14、15），取到整数为15时，小数不再抽取，小数取值范围为（0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）； 

C、①各投标单位所报的下浮率≥K%且与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人；②当所有投标单位所报的下浮率均小于K%时，也按与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人，但中标下浮率取K%；③当投标单位所报的下浮率≥K%只有1人时，无条件确定为第一中标人。

中标造价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-中标下浮率）+ 暂列金额+暂估价

D、评标过程中遇到特殊情况，由评委遵循公平、公正原则，采取无记名投标方式按照少数服从多数原则决定。法律法规及投标文件有明确规定的从其规定。

4、评标小组完成评标工作后，向招标单位提交书面报告。按照以上评定标准确定第一中标候选人；若出现最接近K%值相同，则由业主抽签确定第一中标候选人。

5.2.3资格后审（无需提供证书原件）
5.2.3.1 投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决投标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》；

（2）投标人的《建筑业企业资质证书》；

（3）投标人的《安全生产许可证》；


（4）授权委托人和项目负责人的社保证明（附由社保部门出具的2023年3月以后（含3月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年3月后（含）新成立的企业可提供2023年3月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件），项目负责人的注册执业资格证书、“三类人员”B类证书。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。
（5）现场安全生产专职管理人员的 “三类人员”C类证书。
以上条款中资料不全或复印件无法辨别或复印件未加盖投标人公章的，按否决投标处理。

5.2.3.2投标文件有下列情况之一者，作否决投标处理： 

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或未标明“正本”或“副本”字样的；

（2）投标文件未按本招标文件规定盖章或签字的；

（3）投标文件未按招标文件提供份数的；

（4）授权委托书的单位名称有误或未签字或未盖章的；

（5）投标文件所涉及加盖公章的地方，以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（8）没有实质性响应招标文件的要求；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

（10）资格后审内容不全或造假的；

（11）投标文件承诺书中填写的证书编号与投标文件中提供的证书复印件编号不一致的；

（12）法律、法规及本文另有规定做否决投标处理的。

5.3投标文件的澄清

5.3.1评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3.2 在评标过程中，评标组织认为需要，在招投标监督机构经办人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料， 投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更项目班子成员（项目负责人、安全员）、工期、自报质量等级等实质性内容。

5.3.3 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签字或盖章，签字或盖章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

5.3.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。

5.4定标

5.4.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程重新招标。

5.4.2招标人委托有资质的咨询公司编制标底，作为计算工程造价节省额以及在评标分析时寻找报价差异原因的参考性依据，标底不与评标办法直接挂钩。

5.4.3各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假。

（六）合同的授予

6.1确定中标单位后，招标人应在 15 日内向招投标监督机构提交施工招投标情况的书面报告。

6.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，根据省交通厅相关文件要求：合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.3中标人在签订合同前提交履约担保，履约担保为合同价的2%(可用现金、转账、银行保函担保)。

6.4签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

6.5如果在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保，招标人将重新组织招标。

6.6订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送至相关主管部门备案。

第二章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款

  “通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。

第二节  项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：泰顺县龟湖镇人民政府
地    址：                         邮政编码： 

	2
	1.1.2.6
	监理人： 

地  址：                           邮政编码： 

（具体监理人信息将在签订合同协议书后，由发包人书面通知承包人）

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算24个月。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程相应部位施工前  7  天内签发图纸修改图和补充图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使15.3款及其他项变更前均需要经发包人事先批准：

（6）监理人在行使15.3款及其他项变更前均需要经发包人事先批准。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 

	8
	11.5
	逾期交工违约金：5000元 / 天

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：  5  %签约合同价

	10
	11.6
	提前交工的奖金：  / 元/天

	11
	11.6
	提前交工的奖金限额：   /  %签约合同价

	12
	13.1.1
	本工程的质量目标为：标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格。

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  /  %或增加收益的  /  %给予奖励


续上表
	序号
	条目号
	信息或数据

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：本项目不适用

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：本项目不适用

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额： 50 万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期 （LPR） 计算（不计复利）

	20
	17.4.1
	质量保证金限额： 1.5%签约合同价。

质量保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函。
若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
若采用保险公司保证保险保单，出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能力，并事先征得发包人同意。
若采用融资担保公司保函，出具融资担保公司保函的融资担保公司应具备相应的偿付能力，并事先征得发包人同意。

	21
	17.4.1
	质量保证金是否计付利息：否。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：  6  份，电子稿1份。

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：  否   .

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：  否   .

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算24个月

	28
	20.1
	工程保险（包括建筑工程一切险及第三者责任险）费率： 4‰（若保险费率不足4‰的，以实际费率支付；若保险费率大于4‰的，超出的部分由承包人承担）。

	29
	20.4.2
	第三者责任险包含在工程保险费中。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：   诉讼   .
法院名称：泰顺县人民法院


项目专用合同条款
说明：本项目专用合同条款是根据本项目的特点和实际需要，对“通用合同条款”和“A.公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定。投标人应对照 “通用合同条款”、“ A.公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
公路工程专用合同条款第1.1.1.8目细化为：
已标价的工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（表4.1～表4.3）。
1.1.2 合同当事人和人员
通用合同条款1.1.2.2目细化为：
本项目发包人为：泰顺县龟湖镇人民政府，负责本项目的建设管理，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.4 合同文件的优先顺序
公路工程专用合同条款1.4款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书和及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）;
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（8）通用技术规范；
（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（10）已标价工程量清单（含说明）；
（11）承包人有关人员，设备投入，财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）构成本合同组成部分的其它文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.3 图纸的修改
通用合同条款1.6.3项约定为：
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸和补充施工。
1.7 联络
通用合同条款1.7.2项约定为：
 1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接受人，并办理签收手续。
2. 发包人义务
2.6 支付合同价款
本款补充：
发包人应按照承包人提供的人工费用数额，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户。
4.承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
通用合同条款4.1.3项细化为：
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。
4.1.10 其他义务
公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化为：
（2） 承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费、资源费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。
公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人应分解工程款中的人工费用，在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，专项用于支付农民工工资。农民工工资（劳务费）专用帐户应向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输行政主管部门备案，并委托银行负责日常监管，确保专款专用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。承包人或其分包人应与农民工签订书面劳动合同。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或者其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
承包人在本工程中，应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令724号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）、《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交〔2009〕39号文）、《关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政办发〔2012〕100号）、《关于印发<温州市公路工程建设市场管理补充规定（试行）>的通知》（温交〔2012〕111号）、《转发关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（温交办〔2013〕142号）、《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》（温政办〔2018〕3号）、关于印发《温州市工程建设领域农民工工资保证金存储管理工作有关条款贯彻指引》的通知（温人社发〔2022〕32号）、浙江省人力资源和社会保障厅等8部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知（浙人社发〔2022〕13号）、浙江省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（管理实施细则》的通知）及《泰顺县人民政府办公室关于印发<“泰顺无欠薪”县建设行动专项治理方案>的通知》（泰政办〔2017〕123号）的要求。承包人应根据浙政办发〔2012〕100号和温交办〔2013〕142号的要求，将农民工工资保证金缴纳至温州市交通运输局设立的交通建设领域农民工工资保证金专户，如承包人已向温州市建设行政主管部门申请办理过农民工工资支付保证金专户并已按标准缴纳足额的保证金的，则无需再将农民工工资保证金缴纳至温州市交通运输局设立的交通建设领域农民工工资保证金专户。
承包人应严格执行《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号，2016 年1月17日发布）、《浙江省企业工资支付管理办法》（浙江省人民政府令第353号）、《浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于加强工程建设市场管理有效治理拖欠农民工工资问题的意见》（浙人社发〔2015〕148号）、《浙江省人民政府办公厅关于深入开展“浙江无欠薪”行动的通知》（浙政办发〔2017〕80号）、《温州市人民政府办公室关于深入开展“温州无欠薪”行动实施方案的通知》（温政办〔2017〕72号）、《泰顺县人民政府办公室关于印发“泰顺无欠薪”县建设行动专项治理方案的通知》（泰政办〔2017〕123号）、《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号）等规定，建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度；实行人工费用与其他工程款分账管理制度，将农民工工资与工程材料款等相分离。承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工资；发包人将按照《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》浙建〔2020〕7号规定的人工费用参考比例，将应付工程款中（含动员预付款）的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，此间涉及的相关责任及费用均由承包人自行承担，发包人不另行计量支付。
项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应当在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期为30个工作日。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。
承包人应严格遵照国家有关法律、法规和政策，及时解决工程中的各种经济纠纷及民工工资等问题。若由此发生民工上访、围堵发包人或政府部门的办公场所等事件，其项目经理或承包单位有关负责人在接到通知后，须2小时之内赶到事发地点，及时处理好相关事宜，否则，所造成的经济损失及一切责任由承包人承担。经相关部门认定为承包人拖欠农民工资的，发包人有权代发拖欠的工资，相应金额从计量款扣除或农民工专户中划拨。
若农民工工资专用账户中的余额不足以支付承包人应支付的农民工工资时，不足部分由发包人先行补足，发包人垫付部分将从应支付给承包人的任何款项中扣除，承包人应无条件接受。
公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：
（4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合
a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合； 
b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作； 
c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料； 
d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成； 
e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的材料，承包人必须接受。 
公路工程专用合同条款 4.1.10 补充第（5）～（16）目： 
（5）与第三方检测、监控、科研单位的配合
a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。
b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；
c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；
d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。
（6）地方道路的维护和管理
承包人在使用地方道路中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：
a．成立维护、管理组织、负责正常道路维护和交通管理工作；
b．落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通行；
c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；
d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。
由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工地拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
（7）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。
（8）凡标段内与现有相关道路有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰正常交通运行的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工、通行安全，并在必要时会同有关方面疏导现有交通流。施工时涉及交警、交通执法等相关部门时，承包人应主动办理好涉及的相关手续，做好交通影响评价，承包人应将办理相关手续所发生的费用，以及采取的措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响既有道路通行正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。
（9）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
（10）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或本工程有关的详细资料。
承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
（11）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地（含取、弃土场等）的复耕复绿、建筑垃圾和渣土清运,临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
（12）维护社会稳定。承包人有义务采取必要措施，与施工周边相关单位、人员和谐相处，强化内部管理，使承包人内部团结、和谐，以维护社会稳定。承包人不得发生因承包人原因造成的群体性上访事件，否则由此造成的后果，由承包人负责承担，违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
（13）承包人应严格遵守交通执法、水利、环保、资规、住建等有关部门的规定，切实执行安全防护措施并保证施工安全，严格执行各项环保措施。在承包人撤离时，发包人将根据交通执法、水利、环保、资规、住建等有关部门出具的损失索赔证明材料与承包人办理结算手续，否则由此而发生的赔偿，将在承包人的保留金中扣除。
（14）承包人应参照浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68 号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》、交通运输部交安监发〔2018〕43号《交通运输部关于印发〈公路水运工程平安工地建设管理办法〉的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。
（15）发包人针对本工程制定的项目管理办法
在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的的项目管理办法。
（16）承包人对项目图纸资料负有保密义务。
4.3 分包
本项目不允许分包。
4.6 承包人人员的管理
公路工程专用合同条款 4.6.1项补充：
承包人拟投入本项目的主要施工班组、主要管理技术人员、主要关键设备需经监理人、发包人审查同意后方可投入本项目。承包人应对所有人员（包括管理人员、技术人员、工人及辅助人员等）进行健康监测，建立全员“一人一档”健康监测制度，对于体温异常或身体不适应者应严禁进场作业，并及时安排就医，如确诊患有传染性疾病的，应立即上报，不得隐瞒。
公路工程专用合同条款4.6.3项细化为：
4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，且应是承包人的在职人员，其上岗证书（或资格证书）上的企业聘用单位名称应与承包人名称一致。承包人应保持上述人员的相对稳定，未经监理人审核并报发包人批准，不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：
4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。
4.6.7 项目经理、项目总工及附件四规定人员离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。
4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
4.8 保障承包人人员的合法权益
通用合同条款4.8.3项补充：
承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。
一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制定的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。
4.11 不利物质条件
通用合同条款4.11.1项约定:
4.11.1 不利物质条件的范围：          无          。
8．测量放线
本款补充第8.5项：
8.5 其他
承包人根据监理工程师的指示在现场进行放样，放样后须经监理工程师和业主代表签字确认后方可进行下一道工序。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9.2 承包人的施工安全责任
公路工程专用合同条款第9.2.1项补充以下内容：
监理人和发包人在各类检查中发现施工现场存在安全问题、安全防护措施不到位、特种作业人员无证上岗、安全内业资料台账不完善或有违反安全管理规章制度等情况时，监理人或发包人发出书面指令要求承包人限期整改到位的，承包人在要求期限内拒不整改的或者整改不到位被再次要求限期整改而拒不整改的，可视为承包人违约，发包人有权按22.1款的规定处理。
公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：
9.2.5安全生产费用不低于投标总报价的2% （依据省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知浙交〔2020〕104号）。安生产费用（纳入交通组织维护费的除外）按相关规定使用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知（浙交〔2021〕12 号）和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关要求以及相关最新规定办理。
公路工程专用合同条款第9.2.8（1）目细化为：
（1）承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路水运工程平安工地建设管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通建设工程施工安全十条规定》等等规定配备固定专职安全生产管理人员，履行安全生产管理人员职责，按要求落实安全生产相关工作。
公路工程专用合同条款第9.2.8项补充第（5）目：
（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。
公路工程专用合同条款补充第9.2.12～9.2.14项：
9.2.12在工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由承包人自行负责。
9.2.13 在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的安全管理办法和相关细则。
9.2.14 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
9.4 环境保护
9.4.16 承包人应根据《温州市人民政府关于印发温州市打赢蓝天保卫战行动实施方案的通知》（温政办〔2019〕35号）、《泰顺县人民政府办公室关于印发泰顺县打赢蓝天保卫战行动实施方案的通知》（泰政办〔2019〕74号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省生态文明示范创建行动计划的通知》（浙政发〔2018〕18号）、《公路交通建设项目环境保护管理指南》（浙交〔2019〕44号）等的要求强化扬尘治理“七个100%”的要求，落实施工扬尘污染防治工作。施工前按照相关部门的规定要求，制定完善可行的环保监控、洒水防尘、车辆冲洗、道路清扫、防震、防噪措施，同时减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。
10．进度计划
10.1 合同进度计划
通用合同条款及公路工程专用合同条款10.1款细化为：
承包人应在签订合同协议书后14天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
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合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
    承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：
（1）总体施工组织布置及规划
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）
（3）工期保证体系及保证措施
（4）工程质量管理体系及保证措施
（5）安全生产管理体系及保证措施
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案
（9）其他应说明的事项以及相应的图表。
10.2  合同进度计划的修订
通用合同条款和公路工程专用合同条款第10.2款细化为：
承包人应在确保合同工期的前提下，每月对进度计划进行一次修订，并应在每月 25日前将下个月的进度计划提交给监理人。施工过程中，如果监理人认为有必要或者工程的实际进度不符合按第10.1款已同意的进度计划，监理人可要求承包人每周提交1次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内交工。在这种情况下，承包人应在接到监理人指令后的3天内将修订后的进度计划提交给监理人。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。设备采购计划可以根据监理人批准时间的采购进展情况或监理人的要求做出不定期的修订。
承包人应在确保合同节点工期的前提下，对节点工程的关键线路进度计划进行一次修订，并应在每月 25 日前将下个月的进度计划提交给监理人。实施过程中，根据实际进度每周提交 1 次进度修订计划，以确保节点工程按期完成。
公路工程专用合同条款补充第10.5款：
10.5 月度计划、旬计划和关键节点施工计划
（1）月度计划
承包人在总体计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持总体计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度试刊中补回来，且详述补救措施。
（2）旬计划
承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。
11.开工和交工
11.4 异常恶劣的气候条件
公路工程专用合同条款11.4款约定为：
（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。
（2）不利降水的衡量标准为：
a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。
（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。
12．暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
公路工程专用合同条款12.1（6）项约定：
 （6） 由承包人承担的其他暂停施工：　　　　　　　无　　　　　　　　
13．工程质量
13.1 工程质量要求
公路工程专用合同条款第13.1.1项细化为：
工程质量验收按技术规范、《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标：标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格。
13.2 承包人的质量管理
公路工程专用合同条款补充第13.2.3项细化为：
13.2.3公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
公路工程专用合同条款补充第13.2.7项：
13.2.7在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的工程质量管理办法和相关细则。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：
隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。
13.6 清除不合格工程
公路工程专用合同条款第13.6.1（1）目细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或未按图纸施工，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
公路工程专用合同条款补充第13.7款：
13.7 质量抽检
主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检测等费用不另行支付。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
通用合同条款14.1.3项细化为：
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家质量监督检验检疫总局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。
15.变更
15.3 变更程序
公路工程专用合同条款第15.3.4 项细化为：
15.3.4 设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005 年第5 号）、浙江省交通运输厅《关于印发《浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则》的通知》（浙交〔2017〕34号）和泰顺县人民政府《关于印发泰顺县公路工程建设项目设计变更管理办法》（泰政办〔2022〕7号）的相关规定和要求。
15.4 变更的估价原则
公路工程专用合同条款第15.4.2项细化为：
15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
公路工程专用合同条款15.4.3项细化为：
15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，应在投标人提供单价分析表的基础上根据实际情况进行调整或抽换后采用。原材料价格采用顺序同 15.4.4 第（3）条。
公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，依据以下次序原则进行处理：
（1）定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T3822-2018）及交通运输部、浙江省交通运输厅补充定额；
（2）取费标准、人工费、机械台班费用（扣除其中的安全及文明施工措施费、临时设施费）：按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、交通运输部第26号文（交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的执行（有最新规定的从其要求）、浙江省交通运输厅《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》（浙交〔2019〕116号）、财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）；
（3）材料：主材料及地方材料单价：浙江交通建设工程《质监与造价》价格信息专辑2023年第六期（总第 233期）,2023年6月份；外购材料单价：浙江交通建设工程《质监与造价》价格信息专辑2023年第四期(总第231期),2023年4月(2023年一季度）；浙江交通建设工程《质监与造价》价格信息专辑，工程地方材料相应月份价格信息（泰顺地区）中未提供材料单价的采用实地调查的工料机单价。
（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；
（5）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取。
（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价；
（7）按照上述原则最终确定的子目单价在项目实施过程中不再调整。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
通用合同条款16.1.2项约定为：
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
本项目在合同实施期间，不进行价格调差。
17.计量与支付
17.2 预付款
17.2.1  预付款
根据泰发改办〔2020〕86号《关于进一步优化政府投资项目招投标机制的报告》，取消工程预付款。
公路工程专用合同条款第 17.2.1（2）目补充：
（2）本项目不适用。
17.2.2预付款保函
通用合同条款、公路工程专用合同条款第 17.2.2款细化为：
承包人在收到开工预付款前不需要向发包人提交开工预付款保函。

17.3 工程进度付款
17.3.2 进度付款申请单
通用合同条款17.3.2项中第一句“每个付款周期末”约定为“每月20日”。项目交（竣）工验收前发包人累计支付到合同价的80%，项目交（竣）工验收后累计支付到合同价的90%，剩余计量款待承包人办理完决算审计，并将所有交（竣）工资料移交发包人后予以支付（工程质保金除外）。
17.4 质量保证金
第17.4.1项、第17.4.2项细化为：
17.4.1 交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式，金额见项目专用合同条款数据表。采用银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函的，应符合发包人的要求。
17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.6 最终结清
17.6.2 最终结清证书和支付时间
通用合同条款17.6.2（2）目细化为：
（2）发包人应在决算完成并在监理人出具最终结清证书后的28天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
18. 交工验收
18.3 验收
公路工程专用合同条款第 18.3.2 项细化为：
标段交工验收应按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通运输部2004年第3号令）、交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（浙交〔2019〕184号）及发包人的相关规定执行。承包人应按发包人的要求提交相关资料，并完成交工验收前的准备工作。
18.9 竣工文件
公路工程专用合同条款18.9款细化为：
竣工文件应按交通运输部2004年第3号令颁布的《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发〔2010〕65号文《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》、交通运输部交办发〔2010〕382号文《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》和《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（浙交〔2019〕184号）等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发〔2000〕207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。
竣工文件中涉及施工文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2018年版）》（光盘）和浙江省交通工程管理中心（原浙江省交通建设工程监督管理局）检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。
承包人要做好档案资料的三同步（同步管理、同步检查、同步验收），工程交（竣）工后6个月移交项目交（竣）工资料（除缺陷责任期内形成的材料）。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
公路工程专用合同条款补充第18.10款：
18.10 工程档案管理
承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T1182-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发〔2010〕382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交〔2002〕138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发〔2006〕2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。
为保证项目交（竣）工文件的有效、及时、完整、真实、规范，承包人应积极参与发包人或上级部门组织的档案管理培训。按照档案部门的编制要求做好基础资料的编制，承包人应积极配合，并承担相应的整理、编制费用。
承包人还应将结构物的隐蔽工程，在关键工序施工和检验、进行监理验收时现场记录的影像资料纳入工程档案中。
19.缺陷责任与保修责任
19.2 缺陷责任
通用合同条款及公路工程专用合同条款19.2.2项细化为：
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程由于承包人的原因所造成新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。在缺陷责任期内，属于工程的设计使用寿命内的常规使用造成的损坏，承包人应在48小时内负责工程的缺陷修复，其所提供的产品、材料、设备、人员以及车辆、差旅等辅助工作均由承包人自行承担，同时负责更换后设备产品的日常保养和缺陷修复；特殊情况下造成损坏的，由承包人、监理人、发包人三方协商。
19.7 保修责任
公路工程专用合同条款19.7（1）项细化为：
（1）本项目的保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内的工程保修工作可以由发包人（或运行管理机构）与承包人签订工程保修协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。但在保修期内承包人应对由于施工质量或产品质量原因造成的损坏进行自费修复，并更换所有已损坏的设备，以保证设备的正常使用。
20.保险
20.1 工程保险
本款中的“保险金额”内容约定修改为：
工程保险费包括建筑工程一切险及第三者责任险。
工程保险金额：工程量清单第100章（不含工程保险及安全生产费用）至600章的合计金额。
工程保险费率：4‰（若保险费率不足4‰的，以实际费率支付；若保险费率大于4‰的，超出的部分由承包人承担）。
工程保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将保险单费用直接向承包人支付。
若合同工期延长，承包人应以发包人和承包人的共同名义续保建筑工程一切险。发包人在接到保险单后，按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
通用合同条款20.1.1项细化为：
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。其中农民工工伤保险按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发〔2018〕29号）规定办理，并要求其分包人也应进行此项保险。
20.4 第三者责任险
通用合同条款和公路工程专用合同条款20.4.2项细化为：
20.4.2 合同协议书签订后至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止，承包人应以承包人和发包人的共同名义投保本款第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入工程量清单第100章内，实际保险费率按发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付，承包人应以发包人和承包人的共同名义投保第三者责任险。
20.5 其他保险
公路工程专用合同条款20.5补充以下内容：
根据《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》（浙政办发〔2017〕146号）、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法〔2020〕9号）文件要求，承包人在整个项目实施期间投保安全生产责任保险。其中涉及建筑工程一切险和第三者责任险按项目专用合同条款第20.1和20.4款计取，其它部分所需费用已包含在投标人综合报价中，发包人不再另行支付。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.4  保险金不足的补偿
公路工程专用合同条款20.6.4项细化为：
保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。
21.不可抗力
21.1 不可抗力的确认
  公路工程专用合同条款21.1.1（6）目约定
（6）不可抗力的其他情形：  ／  
22.违约
22.1承包人违约
22.1.1  承包人违约的情形
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；
（10）承包人违反第13.1.1项约定，工程质量未达到标段交（竣）工验收的质量评定要求的；
（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的：
（13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。
（14）承包人未在第18.9款规定期限内提交竣（交）工资料。
（15）承包人违反第4.1.3项的约定，未及时设立现场项目经理部的。
（16）承包人未严格按照设计图纸、施工技术规范或规程等技术要求控制各类材料用量，且材料实际用量与技术要求的理论用量有偏差的；或承包人违反第13.6.1（3）目的规定，未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改或逾期整改或产生恶劣影响的。
（17）经监理人和发包人检查，发现承包人违反第9.4款规定，有违反环境保护管理的情形。
（18）承包人违反第4.1.10（3）目的规定，发生拖欠农民工工资情形的。
（19）承包人违反第4.8.3项的规定，未按要求落实公共卫生安全措施或措施不到位的。
22.1.2  对承包人违约的处理
通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加、发包人损失和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。具体约定如下：
a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
b.承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；
c. 承包人发生第22.1.1项（3）目情形，发包人将按每一情形酌情向承包人课以1～5万元/次的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形,则按第11.5款规定处理；
e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形,则按第19.2.4项规定处理；
f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形,发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；
h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，或未及时整改或拒不整改的，发包人将向承包人课以5000元/次的违约金；
i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以2%签约合同价的违约金；
j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
k.承包人发生第22.1.1 项（12）目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金5000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金5000元／人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，按未经发包人书面同意更换项目经理、项目总工处理；本合同附件四要求的其他主要管理人员、技术人员未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金3000元／人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，按未经发包人书面同意更换合同附件四其他主要管理人员、技术人员处理。
承包人未经发包人书面同意更换项目经理、项目总工的，课以每人次20万元的违约金，更换合同附件四其他主要管理人员、技术人员课以每人次8万元的违约金；承包人经发包人书面同意更换项目经理、项目总工的，课以每人次8万元的违约金，更换合同附件四其他主要管理人员、技术人员课以每人次3万元的违约金；（符合专用合同条款第4.6.8情形的除外）
注：项目经理、项目总工及合同附件四要求的其他主要管理人员、技术人员应按发包人要求每日进行考勤，漏考或考勤造假均按擅自离开工地处理；如因工作原因未考勤，应由发包人现场管理人员证实并于7 日内提交书面证明材料，否则按擅自离开工地处理；项目经理、项目总工及合同附件四其他主要管理人员、技术人员即使按发包人要求进行了考勤，但在工作时间迟到、早退，仍按擅自离开工地处理。
l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过10％签约合同价的违约金。
m.承包人发生第22.1.1项（14）目情形，课以不超过1%签约合同价的违约金。
n.承包人发生第22.1.1项（15）目情形，合同签定后7天内，中标人承诺的相关人员未按投标时确定的人数到位的，从第8天开始起处于每天每人5000元罚款。若在合同签定后15天还未到位，则发包人有权中止合同，并对中标人处于违约金不少于每人5万元。
o. 承包人发生第 22.1.1 项（16）目情形，使用的材料实际用量与相关技术要求的理论用量有偏差的，课以每次不超过0.5％签约合同价的违约金；未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改的，课以1万元/次的违约金；逾期整改的，每延迟一天课以5000元/天的违约金；产生恶劣影响的，课以10万元/次的违约金。
p.承包人发生第22.1.1项（17）目情形，发包人将责令整改，情节严重的（如排查治理、整改不到位，环保措施落实不到位，对环保问题拒不整改、发生环境保护责任事故等情况），将停工整顿，发包人将按每一情形酌情每次向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。
q.承包人发生第22.1.1项（18）目情形，发包人将责令整改，视情节严重情况课以40000元/次的违约金。
r.承包人发生第22.1.1项（19）目情形，发包人将责令整改；发生未按要求落实相关措施或措施不到位的，课以1000元/次的违约金；因承包人原因发生传染病事件的，课以40000元/次的违约金。
若承包人同时存在以上多项违约行为的，将进行累加违约处理。
上述违约金将在应支付的工程款项或履约担保中扣除。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
22.2发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
通用合同条款22.2.1项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；
（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；
（3）由于发包人下列原因造成停工的：
a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；
b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；
c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；
d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
通用合同条款第23.1款（3）项细化为：
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应每隔7天继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。
第三节
合同附件格式

附件一  合同协议书
合同协议书
                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第    标段由K    ＋    至K    ＋    ，长约    km，公路等级为    ，设计时速为    ，       有    立交    处；特大桥    座，计长     m；大中桥    座，计长    m；隧道    座，计长    m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（8）通用技术规范；
（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）______ __________________元（￥          ）。
5.承包人项目经理：            。承包人项目总工：            。
6.工程质量符合            标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，工期为      个月。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

         年   月      日                     年    月      日
附件二  廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                    （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的施工单位               （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
（2）严格执行         （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为          （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）
                    年     月    日                         年     月    日
发包人监督单位：（全称） （盖单位章）   承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
附件三  安全生产合同
安全生产合同
为在         （项目名称）   标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                  （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人             （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1．发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
2．承包人的职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知（浙交〔2021〕12 号）。
3．违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5．本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）
                    年     月    日                         年     月    日
附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求
其他主要管理人员和技术人员最低要求
	人 员
	数量
	资 格 要 求

	质检负责人
	1
	公路相关专业工程师及以上技术职称。

	试验负责人
	1
	需持有试验检测工程师或助理检测师证书。

	安全负责人
	1
	有交通运输主管部门核发的公路水运工程施工企业主要负责人和 安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。

	劳资专管员
	1
	初级及以上技术职称。


注：1、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，且不允许更换。
2、投标人所属社保机构出具的2023年3月以后（含3月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年3月后（含）新成立的企业可提供2023年3月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件））。
附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求
主要机械设备和试验检测设备最低要求
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量
要求
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、招标人将在发出中标通知书之后签订合同协议书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。
2、自有设备的应附中标人购买设备时的发票的扫描件或清晰复印件。
附件六  项目经理委任书
（承包人全称）
（合同工程名称）项目经理委任书
致：（发包人全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
                                              承包人：           （盖单位章）
                                         法定代表人：  （职务）  
                                                       （姓名）  
                                                            （签字） 
                                                      年   月    日
抄送：   （监理人）  
附件七  履约担保格式
履约担保
_______（发包人名称）：
鉴于______（发包人名称，以下简称“发包人”）接受__________ （承包人名称）（以下称“承包人”）于______年____月____日参加______（项目名称）_________标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）____元（￥_____）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                （盖单位公章）
法定代表人：              （签字）
地    址：                        
邮政编码：                        
电    话：                        
传    真：                        
     年     月     日
附件八  工程资金监管协议
工程资金监管协议
发 包 人：         （以下简称“发包人”）
承 包 人：         （以下简称“承包人”）
经办银行：         （以下简称“经办银行”）
为了                               工程顺利建设实施，确保本项目建设资金在按期保质完工之前专用于本项目，根据发包人、承包人《施工合同》及承包人在合同谈判中的有关建设资金管理的承诺，经三方共同协商，达成协议如下：
第一条  资金管理的内容
1.承包人为完成                                     工程建设成立的项目经理部在经办银行开设本项目唯一的临时结算专户，并无条件接受发包人实时监督；
2.发包人应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入承包人在经办银行开设的账户；
3.承包人应将流动资金及发包人所拨付资金专用于            工程建设；
4.经办银行应为承包人提供便捷有效的银行业务服务，并接受发包人委托对承包人在临时结算户资金使用情况进行监督。
第二条  发包人的权责
1.按照                工程合同有关条款规定的时间与方式，向承包人支付工程款；
2.在发现承包人挪用、移用或套用专户资金，一经核实，发包人有权终止工程款支付，直接从履约保证金中扣回被挪用、移用或套用的资金，并向承包人索赔等额的违约金，直至承包人改正为止；
3.在承包人、经办银行双方发生争议时，发包人应负责协调、解决；
4.经办银行对建设资金管理不力、不能提供优质金融服务或因发包人管理需要，发包人可提前单方终止本协议。
5、发包人根据与税务部门签订《委托代征税（费）款协议书》的规定，为承包人工程款代征相关税费。
第三条  承包人的权责
1.项目经理部成立以后，承包人应尽快在经办银行开设临时结算专户；
2.发包人支付给承包人的工程预付款、进度款，承包人在按期保质完工本项目前，必须专用于本项目。承包人不得挪用、移用或以通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何方式套用专户资金；
3.承包人使用专户建设资金时：
（1）单笔金额  万元以下（含  万元）的款项，需在次月10日前将支付款项明细汇总报发包人；
（2）单笔结算金额在  万元至  万元（含  万元）的款项，需提供支付款项相应的合同、协议、文件、发票等原件与复印件事先报发包人登记备案；
（3）单笔结算金额在  万元以上款项，必须提供支付款项相应的合同、协议、文件、发票等原件与复印件事先报发包人审批。
（4）承包人用于或管理本项目的合理费用，如固定资产折旧费，周转材料租赁费，本项目临时代垫款等管理费用，承包人需提供相应支持性文件，单笔结算金额参照上述审批程序；
（5）承包人若拒绝接受监督，发包人有权通知经办银行依约冻结该资金账户。
4.承包人用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交经办银行，由经办银行负责办理支票转付手续。
5.承包人可以开通网上银行查询业务，但不允许开通网上银行支付业务。
第四条  经办银行的权责
1.经办银行应为承包人成立本项目工程资金管理服务小组，严格按照协议规定监督承包人建设资金的使用；
2.经办银行为项目配备专职客户经理，明确业务操作流程，提高效率，优质服务，为承包人无偿提供100万元以上现金护送、网上银行和上门服务等业务服务；
3.经办银行应拒绝办理承包人未按规定出具相应登记或审批手续的款项，并做好记录，及时通报发包人，由此引起的后果均由承包人负责；
4.经办银行对承包人符合协议规定支付要求的款项应及时办理支付，不得无理拒绝办理，不得“压票”；
5.经办银行每月初向发包人提供承包人资金账户明细账及10万元以上款项支付情况（包括收款单位名称、金额、支付时间、用途等等）；
6.经办银行为发包人设置承包人网上银行查询功能，发包人可以进入承包人账户进行实时监督，但不能进行资金支付；
7.经办银行发现承包人非正常支付情况（若化整为零绕过审批的等），应时通报发包人；
8.经办银行若不能履行有关条款约定的义务，应承担相应责任。
第五条  发包人、承包人、经办银行三方应切实履行保密责任，不得将掌握的有关业务情况透露给其他任何单位与个人，否则承担相应责任。
第六条  本协议自承包人在经办银行开户起生效，至工程交工验收发包人向承包人颁发交工验收证书后结束。
第七条  协议未尽事宜，由发包人牵头，三方协商解决。
第八条  本协议一式三份，三方各执一份。
发包人：                （盖单位章）     
 法定代表人或其委托代理人：  （签字）   
                       年     月    日                     
   承包人：               （盖单位章）
   法定代表人或其委托代理人：  （签字）
                       年     月    日
  经办银行：                （盖单位章）              
法定代表人或其委托代理人：    （签字）
                       年     月    日
附件九  工程质量责任合同格式
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人                （以下称发包人）与承包人                   （以下称承包人），特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：             ；标段工程竣工验收的质量评定：               ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人           。
第二条  发包人、承包人双方的权利与义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省人民政府《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》及浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  发包人的义务
（一）发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）
（二）发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
（三）发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（四）发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（六）发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  承包人的义务
（一）承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（二）承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
（三）承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。
（四）承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
（五）承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
（六）承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
（七）承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（八）承包人应加强对发包人按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。
（九）承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条  违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期为发包人、承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）
                    年     月    日                         年     月    日
附件十  项目图纸资料保密承诺书
项目图纸资料保密承诺书
       （承包人名称）将完善       （项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向与本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。
           承诺人:__________（盖承包人单位章）
           法定代表人或其委托代理人：_____（签字）
                ________年____月____日
第三章  投标文件及附件

                       工程

投标文件

投　标　人：　　　　　　　　　　      　（盖公章）  

法定代表人或其委托代理人：　　　     （签字或盖章） 

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日                                 

附件一
一、法定代表人身份证明书
单位名称：                                      
                                   
单位性质：







    
  

地    址：

  


       




成立时间：                 年                月                  日
经营期限：
                                                

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
	身份证复印影印件
                                     （二代身份证需双面复印）


特此证明。

投 标 人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日

注：附营业执照复印件（加盖公章）

附件二：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在   年   月   日至   年   月 日（代理时期）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                 工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、评标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。特此委托。
附：
	代理人：                         性    别：

	出生年月：                      身份证号码：

	单位：

	部门：

	职务：

	代理时限：

	身份证复印影印件



投标单位：（盖章）      
                                                 法定代表人：（签字或盖章）

                                                 时  间：    年    月    日

注：授权委托人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的的2023年3月以后（含3月份）连续3个月及以上各月份的养老保险流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年新成立的企业可提供2023年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件））并加盖单位公章。
附件三

投 标 函
                        （招标人名称）：
我公司详细研究了                    工程的招标文件及有关附件，并进行了周密的勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制工程投标书，愿意承担本工程的施工任务。由我方项目负责人：        （姓名）、安全员：       （姓名）负责本工程的施工，投标工期为     个月，并已按要求认真填写了与标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。
投 标 单 位：（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）    
日期：    年    月   日
附件四：
                工程造价下浮率报价
	序    号
	项   目  名   称
	下  浮  率%

	
	
	

	投标单位：（盖章）            法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
        日期：   年   月    日


附件五

投标人基本情况表

投标人：（盖章）  
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	统一社会信用代码/组织机构代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	备注
	


附件六
投标项目负责人基本情况一览表

投标人：（盖章）                                 日期： 年  月  日

	姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	年龄
	

	专业
	
	职称
	

	联系电话
	
	手机
	

	项目负责人资格
	
	注册编号
	

	原受聘单位
	

	现工作单位
	

	主要工作简历：

	获优质工程、标化工地情况：

	其他需要说明的情况：



注：1、投标人需保证项目负责人在项目开工后到位，擅自更换或不到位均属于违约行为。

项目负责人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的2023年3月以后（含3月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年3月后（含）新成立的企业可提供2023年3月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）并加盖单位公章。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。

附件七
驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

投标人：（盖章）

	本工程

拟任岗位
	姓名
	年龄
	性别
	专业年限
	专业学历
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、列入本表的人员（项目负责人、安全员）一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属于违约行为。

2、项目管理机构人员未配备充足的，中标人在合同谈判阶段向招标人报备符合规定的人员。

附件八：                    

投 标 承 诺 书

                            （招标人名称）：

我公司在参加                       工程的投标时郑重作出如下承诺：

1、我公司对本工程所提交的文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件。

2、我公司承诺严格执行注册建造师管理规定的要求。

3、我公司在本工程的招投标各个阶段提供下列证书的复印件均为真实有效的，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《企业营业执照》（证书编号                     ）；

（2）《企业资质等级证书》（证书编号                     ）；

（3）《安全生产许可证》（证书编号                     ）；

（4）建造师注册执业资格证书（姓名及证书编号或注册编号                       ）；建造师的“三类人员”B类证书（姓名及证书编号              ）；

（5）现场安全生产专职管理人员的“三类人员”C类证书（姓名及证书编号              ）；

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

6、我公司对上诉内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

                                                          单位（公章）               
                                                       法定代表人:（签字或盖章）  
                                                          项目负责人:（签字）        
日期：     年    月    日  
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