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第一章 招标公告

 泰顺廉政警示教育基地建设项目设计施工一体化

招标公告
一、工程名称: 泰顺廉政警示教育基地建设项目设计施工一体化
二、建设单位：中共泰顺县纪律检查委员会
三、工程地点：泰顺县
四、招标内容及范围：主要建设内容为泰顺廉政警示教育基地建设项目的建设及泰顺廉政警示教育基地设备采购。具体招标内容和要求详见本招标文件相关部分。本次招标内容为泰顺廉政警示教育基地建设项目设计施工，包括方案设计、深化设计、硬件设备设施供货、现场施工安装、保修及后续服务。（招标内容和要求详见本招标文件相关部分）。

五、工程概况：本工程总投资为2327852元，以设计施工总承包方式建设。

六、资金来源：财政统筹
七、招标方式：公开招标

八、质量要求：合格                 

工期：90日历天,（其中设计工期40日历天（合同签订后20日内完成方案设计，方案设计通过后20日内完成施工图设计），施工工期50日历天）

投标人资质要求：①工程设计综合甲级，或建筑行业设计乙级及以上，或建筑行业建筑工程专业设计乙级及以上，或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；③具备文化布展履约能力（提供布展相关业绩证明）；注：投标人须同时具备以上第①、②、③项条件或组成联合体，如组成联合体的，在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利，并明确牵头方为具备文化布展履约能力的单位。

本次招标接受联合体投标，联合体投标的，联合体各成员（含牵头人）数量不得超过3个
项目负责人要求：二级及以上注册建造师（建筑工程专业）

十一、参与投标：
有意参与投标者，请于投标截止时间前由投标人的法定代表人或委托代理人将其投标文件送至开标地点即可。
十二、投标保证金：

保证金金额：大写：贰万伍仟元整；小写：25000.00元 

投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。
十三、开标

开标时间：2023年9月13日15:00
开标地点：罗阳镇瓯江红党群服务中心二楼大会议室（阳光家园秋月苑一幢）（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）    

投标文件递交截止时间：2023年9月13日15:00
十四、联系方式： 
招标人(中共泰顺县纪律检查委员会)：                 雷女士   0577-67560721
代理单位(温州广信工程管理有限公司)：               董先生   0577-67588537
注意事项：
①项目负责人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的2023年3月以后（含3月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年3月后（含）新成立的企业可提供2023年3月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）并加盖单位公章参加。

②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各投标人充分考虑因疫情管控和全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题），须由投标人自行承担。

③每家投标单位指派一人递交投标文件，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。

④询标方式：电话联系或者钉钉询标。联系电话会在钉钉群中公布。

⑤招标单位或代理公司或评标专家通过电话或钉钉通知投标单位，投标单位须在15分钟内到达开标现场予以回复。如因投标单位（法定代表人或授权代表人）通讯不畅通导致不能及时联系的，15分钟内未到达开标现场，视作投标单位不予回复或确认。

泰顺县罗阳镇招投标领导小组办公室

2023年9月5日

第二章  投标须知前附表及投标须知
一、投标须知前附表
	工程名称
	泰顺廉政警示教育基地建设项目设计施工一体化

	招标人
	名称：中共泰顺县纪律检查委员会
联系人：雷女士   电话：0577-67560721

	招标代理人
	名称：温州广信工程管理有限公司
联系人：董先生   电话：0577-67588537

	建设地点
	泰顺县

	资金来源
	财政统筹

	工程造价
	本工程总投资为2327852元

	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	资格审查方式
	资格后审

	工期要求
	90日历天,（其中设计工期40日历天（合同签订后20日内完成方案设计，方案设计通过后20日内完成施工图设计），施工工期50日历天）。

	承包方式
	设计施工总承包

	质量要求
	合  格

	招标方式
	公开招标

	建设规模及内容概述
	详见招标公告

	招标范围
	详见招标公告

	投标单位

资质要求
	详见招标公告

	项目负责人
	详见招标公告

	投标限价或

其计算方法
	详见招标文件评标办法。

	分包
	若确需另择设计单位进行专项设计的，必须经过招标人及相关部门审核同意。

	投标保证金数额
	保证金金额：大写：贰万伍仟元整；小写：25000.00元 

投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。

	履约担保
	履约担保金额：2%签约合同价

履约担保形式：现金转账或金融机构、担保机构出具的保函。

	招标文件获取
	凡有意参加投标的潜在投标人自行登录泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站自行下载。

	投标文件的份数
	技术标：一式五份（一份正本、四份副本）；

资信标：一式五份（一份正本、四份副本）；

商务标：一式五份（一份正本、四份副本）；

资格审查标：一式五份（一份正本、四份副本）。

	投标文件的装订要求
	分册装订，分别为：

（1）技术标：明标编制，包括 3.2.1的内容；

（2）资信标：包括 3.2.2 的内容；

（3）商务标：包括 3.2.3 的内容；

（4）资格审查标：包括 3.2.4的内容。

注：如未按要求编制，经评标委员会认定，其投标文件按否决投标处理。

	投标文件

递交地点及时间
	时间: 2023年9月13日14:00分至2023年9月13日15:00分止。

地点: 罗阳镇瓯江红党群服务中心二楼大会议室（阳光家园秋月苑一幢）（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）   

	开标地点及时间
	开标时间：2023年9月13日15:00
开标地点：罗阳镇瓯江红党群服务中心二楼大会议室（阳光家园秋月苑一幢）（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）      

	现场踏勘
	投标人自行踏勘，项目地点：泰顺县委党校综合楼三楼

	备注
	1、本招标文件中规定的时间和内容若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间和内容为准。

2、如现行有关规范有变更的，以最新的为准。


二、投 标 须 知
（一）总则

1、工程概况

1.1本工程建设地点位于 泰顺县。

1.2招标范围：详见前附表须知。

1.3按照《招标投标法》、《浙江省招标投标条例》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用  公开招标 方式。

1.4本工程按照泰顺县人民政府办公室泰政办[2019]62号文件《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法的通知》进行招投标，未详之处根据该文件及相关政策规定执行。

1.5投标单位资格要求

1.5.1本工程对投标人资格审查方式：资格后审
1.5.2 投标单位资质要求：详见前附表须知。
1.5.3项目负责人资格：详见前附表须知。

1.6投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.7投标人的项目负责人必须为本单位人员。参加投标的施工单位和项目负责人应无行贿犯罪记录、无县级及上级行政主管部门不良行为档案记录被限制投标的。

1.8根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》地三十四条规定，如投标人违反此规定其相关投标均无效。具体规定为：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加统一标段或者为划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

1.9本工程未详之处可根据现行有关文件及相关政策规定执行。

（二）招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知前附表及投标须知

第二章：合同条款

第三章：商务标及附件

2.1.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题应于开标截止时间前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于开标截止时间前以邮件形式（邮箱：1013725384@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容报泰顺县罗阳镇招投标领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心网站上发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.2.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。由于投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补 充 通 知 报 县 招 投 标 监 督 机 构 备 案 后 ， 将 在 泰顺县人民政府网  泰顺县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/ 进入至左下角“基本信息公开---招投信息”）发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件
3.1投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于开标截止时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.2投标文件的组成：

投标文件由3.2.1技术标；3.2.2资信标；3.2.3商务标；3.2.4资格审查标组成。

3.2.1技术标：

3.2.1.1根据本工程特点，要求投标人进行详细描述并据此编制技术标。技术标应包括但不局限于以下内容：
（1）设计说明、设计构思；

（2）总平面图、各专项设计图及分析图，涉及的重点难点分析及合理化建议；

（3）主材设备的选用分析；

（4）设计组织和质量保证措施、设计进度和进度保证措施；

（5）总体的实施方案；

（6）后续技术服务计划及承诺；

3.2.1.2以上内容按如下顺序编制：封面、目录、设计方案分析说明（包括方案设计图、经济技术指标分析比较等）、效果图、封底。具体编制要求如下： 

投标文件技术标要求采用明标形式编写，一式五份。【技术标】投标文件要求采用统一打印方式编制，并不得有涂改和增删。格式自拟，纸张采用白色A3复印纸（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订），单面打印，采用左侧（短边）粘胶制作成册（即卡胶制作）；效果图采用A3规格彩色打印。投标文件技术标与上述技术标编制要求不相符的，经评标委员会认定后将作否决其投标处理。

3.2.2资信标：

（1）资信标封面；

（2）其它内容详见评标办法，提供复印件（复印件加盖公章编入资信标。具体要求见评标办法）；

（3）自我评分表（投标人针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟）。

3.2.3商务标：

（1）商务标封面；

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书（附件一或附件二）；

（3）投标函（附件三）。

3.2.4资格审查标：

（1）资格审查标封面；

（2）投标人基本情况表（附件四）；
（3）投标项目负责人基本情况一览表（附件五）；

（4）项目管理机构组成表（附件六）；

（5）承诺书（附件七）；

（6）联合体协议书（如有提供，格式自拟）；

（7）资格后审资料复印件（需加盖投标人公章）。

资格后审资料复印件内容：

（1）投标人的《营业执照证书》（如为联合体投标，双方均需提供）；

（2）投标人的《建筑业企业资质证书》（如为联合体投标，施工方提供）；

（3）投标人的《安全生产许可证》副本（如为联合体投标，施工方提供）；


（4）银行开户许可证或基本账户证明（如为联合体投标，牵头人提供）；
（5）项目负责人的资格证书、社保证明、业绩证明材料

（6）省外企业需提供省外企业进浙承接业务备案证明。

注: 针对已经取得新版《建筑业企业资质证书》和“B类、C类”证书的投标人，企业资质和证书情况将通过扫描建筑业企业资质证书和 “B类、C类”证书复印件的二维码查询确认。

3.3招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

3.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

3.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

3.7工程担保

3.7.1 投标保证金：

3.7.1.1投标人须提交不少于投标须知前附表中规定数额的投标保证金，若逾期提交投标保证金，招标人不予受理。如为联合体投标的，由牵头人递交。
3.7.1.2中标候选人的投标保证金在中标单位签订合同5日内予以退还。除预中标人外其他保证金在招标人发布预中标通知书后5个工作日内退还。

3.7.1.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同；

（4）在招投标过程中发现投标人有使用假证件的情况或采用不合法手段骗取中标的。

（5）法律法规及本标文中另有规定其他情形的。

3.7.2投标人履约担保：

3.7.2.1中标人应当在签订合同时，向招标人提供担保，担保金额为发包合同总价的2%。
3.7.2.2中标人履约担保的有效期应当截止到承包工程竣工验收合格之日。招标人应当在中标单位履约担保截止日后7日内解除担保人对中标单位的履约担保。

3.7.3质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

3.7.4担保合同应依据《温州市在建筑施工领域开展工程担保实施办法（试行）》【温住建发[2014]212号】关于修改和补充《温州市在建筑施工领域开展工程担保实施办法（试行）》的通知规定签订后，须与工程承包合同一起，按照规定报有关部门备案。

3.7.5质量保修范围包括本次工程施工招标范围内的全部内容，按《建设工程质量管理条例》相关规定实施保修，自竣工验收合格之日起计算。保修期内出现工程质量问题由有关责任单位负责保修。质量保修金为工程结算价的1.5%。

3.8踏勘现场

3.8.1投标人在招标人的同意下，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

3.8.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.8.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（四）投标文件密封和递交
4.1投标文件的密封与标志 

4.1.1投标文件（包括技术、资信、商务、资格审查标）份数：一式五份，正本一份，副本四份。技术标采用明标形式，技术标、商务标、资信标、资格审查分别单独密封，采用黄色牛皮袋，在封条及相应地方加盖投标单位公章，在标函袋上注明“技术标”“商务标” “资信标”“资格审查”字样。投标文件必须满足以上密封要求，否则其投标文件作否决投标处理。

4.1.2投标文件应密封并贴上封条。

4.1.3商务标要求由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人亲自签字或盖章，加盖法人单位的公章。“投标函”必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人亲自签字或盖章。
4.1.4全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

4.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.3具体签字盖章的地方以招标文件提供的附件为准。

4.4由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，招标人不承担任何责任。

4.5投标文件所涉及加盖公章的地方，必须加盖单位公章，未加盖单位公章的也不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作否决投标处理。

4.6投标截止时间

投标人须在前附表规定的截止时间之前递交投标文件。

4.7投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

4.8所有投标文件盖章全部由牵头单位盖章，配合单位只在联合体协议书双方盖章。

（五） 开标、评标、定标方法
5.1开标

5.1.1本项目应由投标人的法定代表人提供身份证明书（附件一）或委托代理人（提供法定代表人盖章的授权委托书（附件二））参加。以上人员均需提供身份证原件（其余证件均不得代替身份证）。

5.1.2招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或其委托的代理单位主持，由泰顺县罗阳镇招投标领导小组办公室负责监督。在投标截止时间后，装有技术标、资信标、商务标、资格审查标的标箱在有关部门监督下的评标室进行随机编号且拆封，评标委员会对技术标进行评审和打分。技术标评审结束后，评标委员会对资信标进行评审和打分，技术标和资信标评审结束后开启商务标。招标人将开标会议上公布技术标和资信标得分，开启商务标。
5.1.3开标过程应记录，并存档。

5.1.4 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。

5.1.5开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与其他工作无关的人员泄露。

5.2评标

5.2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2评标：评标采用综合评分法。
（1）技术标评分标准：

评标委员会成员对技术标的各项评分内容进行打分评审（打分保留一位小数），对评标委员会成员打分汇总分数中去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值为各投标人技术标的最后得分值（得分保留二位小数，第三位四舍五入），评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可。评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分视为无效。

技术标计分用表（85分）
	序号
	评审内容
	评审标准
	评分档次
	满分

	
	
	
	优
	一般
	较差
	

	一
	设计方案（75分）
	1.展陈文本大纲版块：

要求对策展内容进行深度调研，充分结合泰顺纪委廉政警示教育策展主题；展陈框架需要具备思维逻辑严谨顺畅，创意要情理兼备，展陈内容要以图文并茂形式展示展陈文本设计思路；展陈内容要提炼形成科学合理，给参观者留下深刻印象以警示教育为主震撼人心；

整体展陈布置要围绕策展大纲，形成科学合理的展陈分区、明确设计要点与视觉元素，给参观者留下深刻印象，突出警示教育的必要性，强调党性教育；
	15-10
	10-5
	5-0
	15

	
	
	2.平面功能布局及动线深化设计

求围绕策展主题及展陈框架，根据建筑空间需求，形成科学合理平面布局及满足不同功能的细分受众动线，提炼不同受众及动线需求，提供平面布局图、轴测图、人流动线等图文说明。
	10-6
	6-3
	3-0
	10

	
	
	3.空间整体深化效果表现

通过不同的展示手段，分别对各版块内容进行深化设计，避免展陈方式过于单调，让参观者在充分学习廉政文化的同时，并对展陈形式警示内容留下深刻的学习印象。提供实景效果图及设计文字说明。
	15-10
	10-5
	5-0
	15

	
	
	4.展项多媒体方案深化

结合教育馆策展主题与配套视觉元素，进行符合内容与空间风格的多种类型展项设计。提供多媒体展项的步骤说明、界面设计、内容框架梳理等图文说明。
	8-5
	5-2
	2-0
	8

	
	
	5.展品展示效果要求

　　展馆光影结合空间形态和布局，注重墙面与展品的明暗对比度，展品陈列避免反射眩光，不同展区之间避免视线混乱而迷失参观方向，避免噪声干扰。请从以上各方面提供设计文字说明。
	3-2
	2-1
	1-0
	3

	
	
	6.艺术装置实施方案

针对廉政警示教育专项设计关于反腐反腐倡廉主题艺术装置；要求设计贴合主题、风格与环境相协调，发人深省震撼人心；
	8-5
	5-2
	2-0
	8

	
	
	7.软装展品配饰建议性方案

要求既能摆脱常规廉政教育主题展馆的千篇一律同质化，又能够完美体现出廉政警示的深远意义和必要性的软装方案。
	3-2
	2-1
	1-0
	3

	
	
	8.设计深度

室内装饰、整体策划和布展设计等施工图设计深度及合理性。基于方案设计基础上优化，包括设计、平面图、立面图、剖面图等图纸。
	8-5
	5-2
	2-0
	8

	
	
	9.物料清单：

根据投标人选用的产品设备品牌、型号、技术参数等先进性评审。
	5-4
	4-2
	2-0
	5

	二
	承包人实施计划（10分）
	1.施工场地布置方案的详细性和周密性。质量管理重点环节实施方案和保障措施，原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检测、联合检测及竣工验收是否完善，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。严禁使用（利旧）其他工程的材料的相关承诺及措施。现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施制度以及项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案，环境保护、现场噪音控制及施工抗台风洪涝自然灾害措施的针对性。
	2-1.6
	1.6-1.2
	1.2
	2

	
	
	针对项目进度（工期安排“设计及施工进度安排”、工序衔接、进度控制点设置打分）和保证措施打分。

内容针对性强得3分；

内容针对性较强得2分；

内容针对性一般的得1分；不提供的不得分。
	3-2
	2-1
	1-0
	3

	
	
	3.维保和售后服务人员的安排计划及相应的承诺和保证措施打分。
	3-2
	2-1
	1-0
	3

	
	
	4.投标人的综合实力（企业规模、荣誉获得情况等横向比较）
	2-1.6
	1.6-1.2
	1.2
	2

	合计
	85


资信标评分标准：

技术标评审结束，对各投标人的资信标进行开标及评审，各项评分内容由评标委员会成员打分，结果保留二位小数，第三位四舍五入。
资信标计分用表（5分）
	评审内容
	评分细则
	分值

	投标人综合实力
	投标单位具有有效期内的质量体系认证证书，环境体系认证证书，职业健康体系认证证书的每个得1分，最高得3分。
注：须提供复印件加盖公章。
	3

	投标人业绩
	2018年1月1日至今承担过展陈工程设计施工一体化业绩的，每具备一个得1分，最高得2分。【以中标通知书的时间为准】

业绩证明材料：中标通知书和施工合同复印件加盖公章，且能直接反映业绩情况，否则不予计分。
	2

	特别提醒：

1、投标人业绩：联合体单位提供的业绩都认可。

2、如果投标人提供的证明材料系伪造，或是提供的业绩系虚构等行为的均按照提供虚假材料处理，其投标文件做否决处理，取消其投标资格或中标资格，将全额没收其投标保证金，并被记录信用档案。


（3）商务标评定标准（10分）：

商务标经核查确认无误后，由招标代理机构有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录，存档备案。

评标基准价计算：

1、当进入评分范围的投标报价数量＞3家时，则取进入评分范围的投标报价中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值作为评标基准价，保留两位小数，第三位四舍五入；

2、当进入评分范围的投标报价数量≤3家时，则取进入评分范围的投标报价中所有报价算术平均值作为评标基准价，保留两位小数，第三位四舍五入；
注：出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围：①投标人的投标报价高于最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）。

3偏差率（F%）=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。F保留小数点后4位，第5位直接截断。

4投标报价评分标准

	评分标准（10分）

	投标评标价等于评标基准价，得满分 10分，报价得分保留两位小数，第三位四舍五入。

	偏差率
	投标报价得分计算公式

	偏差率＝0
	投标报价得分＝E（E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）

	偏差率＞0
	投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1=1

	偏差率＜0
	投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2=0.5


5.2.3资格审查

5.2.3.1评标委员会对综合得分最高的投标文件进行资格审查。综合得分=技术标得分+资信标得分+商务报价得分。（若综合得分相同，技术标得分高者优先；若技术标得分相同，以资信标得分高者为优先；若技术标和资信标得分相同，以报价低者为优先）。

5.2.3.2投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决投标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》（如为联合体投标，双方均需提供）；
（2）投标人的《建筑业企业资质证书》（如为联合体投标，施工方提供即可）；

（3）投标人的《安全生产许可证》（如为联合体投标，施工方提供即可）；

（4）银行开户许可证或基本账户证明（如为联合体投标，牵头人提供）；
（5）项目负责人的资格证书、社保证明；

（6）省外企业需提供省外企业进浙承接业务备案证明。

注: 针对已经取得新版《建筑业企业资质证书》和“B类、C类”证书的投标单位，企业资质和证书情况将通过扫描建筑业企业资质证书和 “B类、C类”证书复印件的二维码查询确认。
以上条款中资料不全或复印件无法辨别或复印件未加盖投标人公章的，按否决投标处理；

5.2.3.2投标文件有下列情况之一者，视为否决投标处理： 

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或未标明“正本”或“副本”字样的；

（2）投标书未按本招标文件规定加盖投标人公章和单位法定代表人未签字的；

（3）投标文件未按招标文件提供份数的；

（4）投标文件未按投标文件规定格式填写、内容不全或字迹模糊不清的；

（5）投标文件所涉及加盖公章的地方，以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（8）没有实质性响应招标文件的要求；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

（10)投标文件承诺书中填写的证书编号与投标文件中提供的证书复印件证书编号不一致的；

（11）以联合体名义投标未提供联合体协议书或联合体各方以自己名义投标或参加其他联合体投标的；

 (12)法律、法规及本文另有规定做否决投标处理的。

5.3投标文件的澄清

5.3.1在评标过程中，评标组织认为需要，在监督人在场的情况下，评标委员会可要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。由评审组长任询问人向投标人作出询问，由记录人做好记录。

5.3.2细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求， 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 细微偏差不影响投标文件的有效性，不得超过投标文件的范围或者改变项目班子成员（项目负责人、安全员） 、工期、自报质量等级等实质性内容。。

5.3.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。

5.4定标

5.4.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程重新招标。

5.4.2各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假。

（六）合同的授予
6.1确定中标单位后，招标人应在 15 日内向招投标监督机构提交施工招投标情况的书面报告。

6.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，根据省建设厅建建发[2007]176号文件要求：合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.3中标人在签订合同前提交履约担保，履约担保为合同价的2%(可用银行保函或现金担保)。

6.4签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

6.5如果在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保，招标人将重新组织招标。

6.6订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送至相关主管部门备案。

发包人要求

1.泰顺廉政警示教育基地建设项目建设设计物理空间背景特征：
地理区位特征：
自然环境特点：
规模：
2.设计主题：
泰顺廉政警示教育基地是一座以廉政警示教育作为主题的主题教育馆。为进一步加强泰顺县廉政警示教育工作的常态化、制度化、规范化建设，实现党员干部警示教育与党校学员党性教育有机结合，在有效拓展警示教育深度的同时，也为党校的党建教研提供宝贵资源和优质平台；
设计主题：以警示为主，突出震撼，突出党性教育，主要为党校受教育、输入式教育的作用；突出党性教育，主要为党校受教育、输入式教育的作用，而非文化熏陶，强调必须学习、必须强加。

设计风格：结合泰顺县将本地特色产品与“清廉泰顺”建设相融合
3.泰顺廉政警示教育基地展陈设计说明：
设计范围：党校主体建筑三层室内展陈设计、空间改造、展品布置；
设计功能：本项目设计应具备警示教育、展示、交流与静思功能；
设计宗旨：尽可能不破坏现有建筑空间、不对原有空间的地面、楼板以及顶棚进行过多改造，尽可能在立面展陈上突出清廉文化与警示教育的作用与目的；
泰顺廉政警示教育基地展陈布置与实施项目设计装修主要包括：
①泰顺廉政警示教育基地内部主体展馆装饰设计和功能规划布局设计；
②泰顺县廉政警示教育基地展示厅展陈设计；
③泰顺县廉政警示教育基地多媒体数字艺术与展陈相结合；
④泰顺县廉政警示教育基地连廊廉政文化改造提升设计；
4.项目方案设计时需要注意事项：
在基础硬装改造方面，尽可能不破坏原有建筑地面、墙面以及吊顶；
在材质使用方面：木制类装饰板材必须达到防护阻燃B1等级，其他板材需要达到防护阻燃A等级，所采用的大理石/文化石、实木板材、铝板等都要符合参照或相当于以上参考品牌的档次；吊顶装饰建议采用裸顶、半裸顶、或局部艺术造型，尽量对原有消防设施不进行大面积改动；
在色彩使用方面：整体空间采用中灰度、冷色系为主色调，适度配合其它颜色进行装饰主要突出庄严、严肃、谨慎的色彩性格；
展示墙体主要以艺术涂料、饰面板或新型装饰材料为主；
总体设计符合生态要求。如出现封窗、遮挡门窗等影响室内采光及空气流通的设计经采购人同意后方可实施。

供应商承诺针对本项目使用的相应产品材料（设备）涉及到节能环保的，按照政府采购和国家要求使用节能环保产品材料（设备），符合政府采购和国家节能环保要求。

暖通、消防、监控、报警、电子化等有关系统
需由具有相关专业资质的单位设计、施工。
1.暖通系统
展馆主体建筑以配置空调，需要结合本项目展示的特点以及空间布局，在本着节能环保、强调生态通风的基础上规划配置中央空调设备及消水消电改造；在空调系统和陈列柜空调系统，有不同的指标要求；涉及陈列柜的，内部原则上要求恒湿标准。展馆参观空间要求根据各展馆空间不同温度、通风需求，自动实行变风量调节以满足各自展馆空间温湿度需求。做到节能、绿色、安全。
2.电子化设备
多媒体设备采购软件应用编程及展示内容制作；环幕投影；地面显示屏；互动一体机；透明屏；监控；音响设备；信息网络系统；
2.1本展厅需要配置监控系统，监控系统需求清晰度高，存储高速，能实时调看监控。馆内外监控链接到监控电视墙；系统记录的信息应包含声音和图像编号/地址、记录时的时间和日期，利于突发情况的紧急处理和取证。监控系统可以做智能报警。
2.2考虑“泰顺县廉政警示教育基地”展馆需要实现一定的接待、参观任务，根据设计需求，设置无线讲解系统。
2.3信息网络系统
对馆内外相关的语音、数据、图像和多媒体等形式的信息予以接收、交换、传输、处理、存储、检索和显示等功能。融合信息化所需的各类信息设施，并为泰顺县廉政警示教育基地的使用者或管理者提供信息化应用的基础条件。无线网络满足对现有和将来一定阶段内的数据传输需求。
3.展陈内容制造：
展板制作，展陈内容制作；廉政文化作品若干；展品制作采购；精品展柜8组；装饰柜4组；
采用带安全锁的展示柜；
展示柜的玻璃罩采用无缝拼接技术，玻璃采用双面超白玻，玻璃罩边角要处理精致、无明显拼接痕迹；
整个主体展馆内部温度控制在20-24℃之间、湿度在45-55之间；
国内照明设备品质等级；光源显色性要准确、光束角一定要达到展览馆标准；照明设备有线形灯带、T5LED灯带、小口径射灯（射灯带反炫光壳）；
布置电子除尘设备。
精品展柜和装饰柜要求：双面超白玻璃、带锁，玻璃拼接细腻、无多余边角，内置硬包托板；底座为实木底座。
（三）软装方面：
装饰品若干、装饰绿植4组，窗帘。
（四）展陈施工制作具体要求
成交供应商需在展览项目开展前及时与采购人协商概念设计及深化设计图纸，组织施工制作布展施工，并无条件地接受采购人及采购人委托的监理工程师（如有）对施工质量的监督和管理。
成交供应商须按采购人管理人员的要求按时递交各类报表。
成交供应商在开工之前和施工期间做好安全文明标准化管理，要求在响应文件中阐述有关施工方案和管理措施，并做出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保人员、施工安全。因成交供应商任意堆放、排放废水废油或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境等后果，成交供应商承担一切责任和费用，并向采购人支付合同价款千分之五的违约金；
成交供应商应对工地所有作业和施工方法适当性、可靠性及安全性负责。
施工期间成交供应商须对本工程的及其不能影响到的其他专业工程和现场采取必要的措施进行加固、维护、安全防护和损毁修复。
如成交供应商所雇用的工人在施工过程中发生事故，对于这类事故的赔偿费用，采购人均不予承担，且采购人不负担涉及这类事故有关的诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用。
工程竣工移交前，成交供应商负责对已完工程成品采取必要的措施进行维护，使其免于损毁或破坏。如出现损毁或破坏，成交供应商须及时进行修复并承担由此发生的一切费用。
在施工过程中，各施工阶段所投入的各类机械设备数量、规格及型号应与响应文件中所列的各类机械设备数量、规格及型号一致，如在实际施工过程中，响应文件中所列机械设备不能满足施工需要的，成交供应商应无条件予以更换或增加；如需减少机械设备的，须报采购人和现场监理（如有）核实批准后，方可减少。否则，由此造成的工期延误和费用的增加均由成交供应商承担。
项目实施完成后，供应商必须实施一次空气污染治理并确保室内空气检测达标。
质量要求：合格
11.对投入项目管理机构人员的要求（除招标文件要求审查的人员外，其余人员中标后配备）

	序号
	本工程需设管理

人员的专业岗位
	要求
	最低人数要求（人）
	备 注

	1
	项目负责人
	二级及以上注册建造师（建筑工程专业）。
	1
	

	2
	设计负责人
	建筑类相关专业工程师及以上职称。
	1
	不得兼任

	3
	施工负责人
	即项目负责人
	1
	

	4
	其他设计人员
	其中1名设计人员作为现场设计代表
	2
	

	5
	项目技术负责人
	工程师及以上职称
	1
	

	6
	安全员
	C证
	1
	

	7
	施工员
	上岗证
	1
	

	8
	质量员
	上岗证
	1
	

	9
	材料员
	上岗证
	1
	

	10
	资料员
	上岗证
	1
	


备注：本表所列专业岗位，按工程实际需要增设。

11.2质量要求

11.2.1本工程质量目标为一次性通过验收合格。承包人应根据招标人的招标区域的实际情况进行详细的方案设计并编制具有针对性的施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量、效果目标进行承诺。

11.2.2承包人须将中标方案修改至满足发包人要求后，方可进行施工图设计。未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。

11.2.3承包人在承诺期内完成方案设计、方案评审及施工图设计，施工过程中无条件接受招标人、监理人的质量检查和管理，共同把好质量关。

11.2.4承包人的设计得到招标人和监理单位的确认及相关部门认可后方可进入下一步工作。

11.2.5隐蔽工程经招标人、监理人验收合格后方可进入下道工序施工（制作）。

11.2.6本项目所有产品的质保期均按质保书上的时间为准，如有质保期不同的按质保期长的为准。

11.2.7未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

11.3建安工程合同价的确定及结算

11.3.1施工图审查合格后，招标人委托咨询机构按浙江省现行计价依据编制施工图预算，建安工程合同价＝经审计部门审定的施工图预算价*（1-中标下浮率）。

工程量清单：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

定额选用:

（1）《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)

（2）《浙江省市政工程预算定额》(2018版)

（3）《浙江省安装工程预算定额》(2018版)

（4）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)

（5）《浙江省施工机械台班费用参考单价》(2018版)

（6）《浙江省古建筑修缮工程预算定额》（2018版）
（7）其他工程计价依据和相关政策性文件

人工价格:按编制施工图预算时的信息价；

材料价格: 按编制施工图预算时的信息价；

11.3.2人工、材料信息价按照施工同期《泰顺县工程招投标与造价信息》，《泰顺县工程招投标与造价信息》没有的参照《温州市工程造价信息》，《泰顺县工程招投标与造价信息》和《温州市工程造价信息》都没有的由发包人按市场价询价计入。

第三章 合同条款
GF-2017-0216
建设项目工程总承包合同
      住 房 和 城 乡 建 设 部

       国家市场监督管理总局

第一部分     合同协议书
发包人（全称）
 

承包人（全称
 

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就             项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：


  

工程内容及规模：




 工程所在省市详细地址：


 

工程承包范围： 


 
二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



三、主要日期
设计开工日期(绝对日期或相对日期)：
 

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：
 

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 
 
四、工程质量标准
工程设计质量标准：
 

工程施工质量标准： 
 
五、合同价格和付款货币
建安工程合同价格为人民币（大写）： 
     元（小写金额： 
元），设计费为人民币（大写）： 
元（小写金额： 
元）。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。定义与解释相同。

七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效： 

发包人：
承包人：

（公章或合同专用章）
       （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：
              法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）
          （签字或盖章）

工商注册住所：
           工商注册住所：

企业组织机构代码：
           企业组织机构代码：

邮政编码：
           邮政编码：

法定代表人：
           法定代表人：

授权代表：
           授权代表：

电
话：
           电
     话：

传
真：
          传
     真：

电子邮箱：
          电子邮箱：

开户银行：
           开户银行：

账
号：
           账
   号：

合同订立时间： 
年 
月 
日

合同订立地点： 

第二部分  通用条款（略）

本合同通用条款按GF-2017-0216合同范本规定执行

第三部分   专用条款
第 1 条 一般规定

1.1
定义与解释
1.1.1双方约定的缺陷责任期为24个月。
1.1.2 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下： 导致本工程无法施工的地震、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争.
1.1.3 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：     /    .
1.2  合同文件

1.2.1  合同文件的组成及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）投标文件及其附件

（7）设计文件、资料和图纸

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）工程质量保修书

（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。

1.3
语言文字 本合同除使用汉语。 

1.4
适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程质量管理条例》；国家、省、市地方政府颁发的地方性法令、法规：《建设工程价款结算暂行办法》、财建[2004]369 号文件、《建设工程安全生产管理条例》以及浙江省及温州市相关规定等国家颁布的有关法律、行政法规、文件，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、区）法规、规章 。

1.5
标准、规范
1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）： 现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。



1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： 
/
；

1.5.3没有成文规范、标准规定的约定： 


/


；
 发包人的技术要求及提交时间：见招标文件；

 承包人提交实施方法的时间： 承包人应在合同签订之日起 7日历天内将该工程的设计方案提交发包人审核，并在合同规定的日期或之前开始建设工程设计及施工；

1.6
保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）： 

/
，作为本合同附件。 

双方签订的技术保密协议（名称）： 
/

，作为本合同附件。

第 2 条 发包人

2.2
发包人代表
发包人代表的姓名： 
； 发包人代表的职务：      
；

发包人代表的职责： 负责项目审批及项目所需的各类检测、施工、验收移交、质保服务等各阶段的协调管理工作。凡涉及设计变更、工程量确认、工期签证、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意后，该签证才有效。
2.3
监理人

2.3.1    监理单位名称：

；
 工程总监理姓名： 
；
监理的范围： 本工程范围内的设计、建设和缺陷责任期的保修服务。  ；
 监理的内容：  详见《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理人监理；

 监理的权限：  监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对工程的进度、质量、投资、安全、验收等实施监督控制工作，承包人应积极配合。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人
；

2.5
保安责任
2.5.1  现场保安责任的约定：

承包人承担现场保安工作，并承担所发生的相关费用。发包人协助承包人做好与当地有关治安部门的联系、沟通和协调工作。

第 3 条
承包人
3.1
承包人的一般义务和权力
3.1.3
经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

①项目设计文件初步设计及概算，施工图设计图纸及施工图预算书，施工图设计阶段所有规章要求的报批文件，工程报建手续所需的设计图纸及报批文件。按施工图审查意见修改后的正式设计文件 5套给发包人，施工图审查过程中所需的文件数量均由承包人负责提供，费用均包括在合同总价中。
②项目实施文件项目进度计划。承包人进场 7日前提供 2 份；设计进度计划。承包人进场 7  日前提供 2 份；采购进度计划。承包人进场 7 日前提供 2 份； 总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）。专业分包单位进场 7 日前提供 2 份； 职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人进场 7 日前提供 2 份；主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计。单项工程和分部分项施工前 7 日内提供 2 份；质量保证细则和工作执行文件。各设计和实施阶段开始实施前 14 日内提供 2 份；竣工试验方案。达到竣工试验条件 14  日前提供 2  份；
3.2  项目负责人

（1）项目负责人姓名：                                

项目负责人的职务：                                    

项目负责人的联系电话：                             

项目负责人的身份证号码：                            

项目负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。

项目负责人职责：①建立本项目的项目组织 ，②制定项目计划，③拥有本项目的决策权 ，④组织计划实施，⑤协调内外部的关系 ，⑥建立项目控制系统、实施项目的控制， ⑦负责项目合同管理，⑧审查和受理各种报告，⑨组织验收，考核，结算 。
项目负责人权限：代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。
项目负责人每月在现场时间不得少于 22日。

因擅自更换项目负责人或项目负责人在其他项目任职的违约约定：支付违约金叁万元，项目负责人更换须征得发包人及相关职能部门书面同意意见。除项目负责人有经调查核实确患重大疾病或死亡无法胜任工作的，人员免除处罚。其它任何原因不得调换，每调换一次向发包人支付违约金叁万元；如项目负责人不称职，发包人有权提出更换，承包人无条件服从，并一次向发包人支付违约金贰万元。
本项目负责人不允许在其他项目兼职。

（2）设计负责人：

设计负责人姓名：                           

设计负责人职务：                                   

设计负责人联系电话：                                 

设计负责人身份证号码：                                      

设计负责人职责：①主持项目方案优化、初步设计、施工图设计以及各类专项设计，本项目须进行限额设计，要考虑总的建设费用不超合同总价的情况下进行优化设计，设计负责人要对各专业进行协调沟通及造价把关，力保建设费用不超总价，要及时解决工程设计中的相关技术问题，对项目重大工程技术问题的决策把关。②代表公司接受发包人的管理和指令，参与相关单位的协调配合工作。③主持制定本项目各阶段的设计工作、确保出图时间、出图深度符合项目需求。④做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。
因擅自更换设计负责人的违约约定：支付违约金壹万元，设计负责人更换须征得发包人及相关职能部门书面同意意见。除设计负责人有经调查核实确患重大疾病或死亡无法胜任工作的，人员免除处罚。其它任何原因不得调换，每调换一次向发包人支付违约金壹万元；如设计负责人不称职，发包人有权提出更换，承包人无条件服从，并一次向发包人支付违约金贰万元。
（3）施工负责人姓名：                                

施工负责人的职务：                                    

施工负责人的联系电话：                             

施工负责人的身份证号码：                            

施工负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。

施工负责人职责：①负责工程部的日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设；②参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定，审定设计方案、设计图纸和设计文件，参与和审定主要材料及设备的选型，审核重大设计和工程施工合同，对项目设计方案和工程建设的重大技术问题进行审核把关，并提出合理的建议；③协助处理和解决设计、施工、质量、验收等环节出现的技术难题，从技术上提出降低工程造价和成本费用的建议和措施，积极研究和采用新技术、新材料，并在建设过程中严格控制把关，降低建设成本，争取最大的投资效益 ；④协助组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施，并向公司领导及上级主管部门报告计划的实施情况，组织编制年度工作总结；⑤参加对重大质量事故，重大安全事故的调查处理和审查施工单位编制的事故整改方案；⑥协助公司组织对重要分项工程、隐蔽工程、结构试验的验收并进行审核，参加对重大施工技术问题的攻关和解决； ⑦协助组织人员审查竣工资料，参加单位工程及单项工程的初验，组织竣工验收；⑧做好施工管理工作，保证质量合格。
施工负责人每月在现场时间不得少于 22日。

因擅自更换施工负责人或施工负责人在其他项目任职的违约约定：支付违约金叁万元，施工负责人更换须征得发包人及相关职能部门书面同意意见。除施工负责人有经调查核实确患重大疾病或死亡无法胜任工作的，人员免除处罚。其它任何原因不得调换，每调换一次向发包人支付违约金叁万元；如施工负责人不称职，发包人有权提出更换，承包人无条件服从，并一次向发包人支付违约金贰万元。
本施工负责人不允许在其他项目兼职。

（4）项目负责人、设计负责人、施工负责人、主要施工管理人员更换规定：上述人员的更换不得低于招标文件规定和投标时承诺的资格条件和业绩要求。由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

3.3 工程质量保证

承包人应按质量标准规范，确保设计、施工、竣工验收等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。

3.8  分包

3.8.1  分包约定

约定的分包工作事项：  承包人可以在符合法律、法规规定的范围内进行分包。约定的分包工作事项：分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。分包单位需经发包人同意，并提供分包单位资质，财务状况及主要人员的相关资料给发包人备案，承包人应将专业分包工程以及发包人直接进行发包的水、电、气、视等公共配套工程的进度、资料纳入承包人统一管理。承包人应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排（需经发包人、承包人、分包方等各方共同认可），并按时为分包单位提供工作面。承包人应在分包单位提交工程资料后 10天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金。 

3.8.2分包人资质

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

承包人有义务对分包人的资质进行审查。分包单位的资质、财务状况、分包协议均需提交发包人备案。
3.8.5 5 对分包人的付款

经招标人审核同意后按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得以无故延误分包人价款的支付。
3.9项目管理机构人员到位

（1）项目负责人每月在现场时间未达到合同约定天数（每月 22 天）的，每少一天应向发包人支付违约金贰仟元，上述扣款将在工程施工进度款支付时予以扣除；如项目负责人履职不到位造成发包人损失的，承包人还应当另行予以赔偿。

（2）施工项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数（每月 22 天）的，每少一天应向发包人支付违约金贰仟元，上述扣款将在工程施工进度款支付时予以扣除；如施工项目经理履职不到位造成发包人损失的，承包人还应当另行予以赔偿。

（3）项目技术负责人每月驻工地时间不得少于 22 天。每少一天支付违约金贰仟元。

（4）驻场设计代表（不含设计负责人）的人数必须满足现场设计的需要，无条件满足发包人需要，每周驻工地时间不得少于2 天，每少一天支付违约金贰仟元。

（5）主要施工管理人员（包含施工员、质量员、安全员、资料员、材料员）每月驻工地的时间不得少于 22 天。在施工期间离岗未经发包人同意，视为主要人员未到位，若主要人员出勤率不足22 天，支付违约金人民币贰仟元/人·日；在进度款中扣除。由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

注：在合同执行期间，发包人将对项目部人员到位实行考勤制度，考勤表应张贴于墙上显眼处，随时接受发包人及行业主管部门的检查，项目负责人和施工项目经理不可同时离岗。项目管理人员保证随时信息畅通。

第 4 条
进度计划、延误和暂停
4.1
项目进度计划
4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告 ；

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 项目实施文件项目进度计划。承包人进 场 7  日前提供 2  份。发包人收到后 7 日内提出批准意见 。 ；

4.3
采购进度计划
4.3.1
采购进度计划提交的份数和日期： 实施采购10天前，向发包人、监理人、跟踪审计单位（如有））递交采购内容，主要技术指标、具体品牌型号和样品等应和施工图预算或审定的施工图预算表述一致。主要材料、设备必须经发包人和监理书面签证认可后方可采购，进场主要材料、设备经监理验收后方能用于本工程。因特殊原因，确需更换主要材料、设备的，应报发包人同意 ；

4.3.2
采购开始日期： 
/
；

4.4
施工进度计划
4.4.1
施工进度计划（以表格或文字表述） 提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：  总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）。专业分包单位进场 7  日前提供 2  份
；提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间： 
/
；

4.5
误期赔偿
因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的/
%或人民币金额为： /  ，累计最高赔偿金额为结算价格的：  /或人民币 金额为： 
/
。

第 5 条
技术与设计

5.1
生产工艺技术、建筑艺术造型
5.1.1
承包人提供的生产工艺技术和设计方案根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

□ 按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明： 
/
；

□ 按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明： 
符合设计要求及有关国家和地方验收规范及标准
；

5.1.2
发包人提供生产工艺技术和设计方案，其中发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：
/
；承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：
/ ；

5.2
设计
5.2.1
发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间： 已提供
；

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：
按 现场确定
； 
5.2.2
承包人的义务

（1） 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本 款中约定的如下时间期限，提出进一步要求 
按通用条款执行
；

5.2.4
操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限： 
/

；
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：  验收之前提交 2 份
；
 5.2.5
设计文件的份数和提交时间 规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： 

/
； 方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：  12份，方案设计审查通过后 10日内 ；技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： 
/
；施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： 12 份，施工图设计审查备案 后 10 日内
；

5.3
设计阶段审查
5.3.1
设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：     方案设计审查、施工图审查
； 

设计审查阶段及其审查会议的时间安排： 
另行确定
；


第 6 条
工程物资

6.1
工程物资的提供
6.1.1
发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量： 
/
；
 6.1.2
承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量： 
承包人包工包料
；

（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： 
/
；

6.2
检验
6.2.1
工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数： 根据国家、地方有关规范、标准及主管部门有关规定执行
；

6.3
进口工程物资的采购、
6.3.1
采购责任方及采购方式： 
承包方负责
；

6.6   工程物资保管与剩余
6.6.1    工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量： 

承包方负责       ；

承包人提交保管、维护方案的时间： 承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。承包人提交的各种设备、各分项的维保时间不得低于现行的国家及行业标准，且以最高标准为维保时间 ；

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备： 

/
；

第 7 条 施工

7.1   发包人的义务
7.1.3    进场条件和进场日期

承包人的进场条件： 在方案确定后，本项目范围内所有政策处理完成后 ；
承包人的进厂日期： 
/
；
 7.1.4    临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价： 
；

7.1.10    由发包人履行的其它义务： 
；

7.2
对承包人的义务
7.2.2
施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间： 签订合同后一周内提供六份
； 需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：按 有关法律法规及主管部门有关规定执行
； 
7.2.3
提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间： 
/
；
 7.2.4
提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： 
/
；

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量： 
/
；

水电等节点位置资料的提交时间： 
/

；
 7.2.12
清理现场的费用： 承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往允许堆置的地点。堆置场地费及清理现场的费用由承包人自行承担
；

7.2.13
由承包人履行的其它义务：

（1）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理临时出入口、占道、环卫、夜间施工等手续，若因没有及时办理或未办理导致的罚款和处罚由承包人承担，由此引起的进度延误不予顺延 。

（2）完工项目成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，现场看管费、成品保护、偷盗损失均由承包人完全负责并承担所需费用，如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止 。
（3）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不得以此理由要求顺延工期 。
（4）施工现场清洁卫生的要求：符合泰顺县及相关管理部门的文明工地要求管理，并做到工完场清。不允许将建筑垃圾堆放到本工程施工范围内或附近地带。为进一步加强建筑垃圾运输管理，规范建筑垃圾、工程渣土等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目建筑垃圾运输车应符合根据相关法律法规的有关规定。对有害垃圾按相关规定要求处理，其费用由承包人负责。对有害垃圾不按相关规定要求处理的，其责任由承包人承担 。

（5）合同履行期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、噪音、废物管理、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。

（6）施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责。

（7）投标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察。投标人在勘察过程中，应向招标人、街道、社区及周边居住者认真仔细全面的了解该项目的施工现场和周围环境现状，因项目现场实际情况的因素引起的该工程的一切风险由投标人自行承担并考虑在投标报价内。项目建设过程中，投标人负责所有的处理协调问题（包括与项目所在地村（居）民、周边单位等的关系协调处理等），承包人须自行解决由于施工原因造成的邻里纠纷，并自行承担相关费用。

（8）承包人的总承包项目负责人应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人工作。

（9）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，需征得发包人同意，由发包人协助办理临时用地手续。

（10）承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

（11）承包人需配备资料员及时开展资料收集工作：竣工验收时必须提供完整的竣工资料，工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘2张。以上资料需符合政府部门的相关规定。以上产生的费用均由承包人承担。承包人应根据相关规定进行归档管理。 

（12）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、五通一平场地现状、周边环境等。设置临时施工通道，按照当地公安、市政、交通、治安、城管、环保、排污、环卫、绿化、卫生等部门要求办理相关手续，解决任何其它足以影响施工的问题。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。

（13）工程涉及强制性要求专家论证、评审等重要节点，涉及的评审会议及相关审批，均由承包人负责落实，发包人予以协助。相关费用由承包人承担。

（14）监理发出的监理通知书，承包人需按通知书要求进行整改。

（15）承包人必须按期如实支付民工的劳动工资，发包人有权监督承包人对于民工工资的发放，民工工资承包人必须按相关规定执行。

（16）总包单位须服从发包人的管理，做好与各分包（专业）工程技术上、交叉施工中的配合协调、配合各分包单位作好各项工作的衍接及竣工验收资料、档案资料、结算资料等的收集整理工作。

（17）承包人接受并配合政府审计机构或发包人委托的咨询单位对项目建设的审计监督工作。

（18）承包人配合发包人做好工程交工验收、竣工结算和竣工验收及备案、交付使用等相关工作；

（19）承包人必须接受并配合项目相关预、决算审核单位对该项目预、决算审核工作，且不得以审核的进度和提出的相关要求作为工期延误及其他索赔的理由。

（20）承包人必须接受并执行发包人在项目实施过程中提出的相关建设标准、技术经济指标、功能需求等

7.4 人力和机具资源
7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 按月提供 2 份 ；
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期： 
/

；
 7.4.2    主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：  按月提供 2 份  ；
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期： 

/
；

7.5   质量与检验
7.5.2  质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式： 按有关法律法规及主管部门有关规定执行 ； 两方参检的部位、标准及表格形式： 按有关法律法规及主管部门有关规定执行 ；第三方检查的部位、标准及表格形式： 按有关法律法规及主管部门有关规定执行 ； 承包人自检的部位、标准及表格形式： 按有关法律法规及主管部门有关规定执行 ；

7.6
隐蔽工程和中间验收
7.6.1
隐蔽工程和中间验收。 需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：  根据国家、地方有关规范、标准及主管部门有关规定执行
；

7.8
职业健康、安全、环境保护
7.8.1
职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 职业健康、安全、环境保护管 理实施计划。承包人进场 7  日前提供 2  份 ；

第 8 条
竣工试验 本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。  

8.1
竣工试验的义务
8.1.1
承包人的一般义务

（4） 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间： 
/
；


第 9 条
工程接收

9.1
工程接收

9.1.1
按单项工程或（和）按工程接收在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下： 按通用条 款执行   ；

□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下： 

/
；

 9.1.2接收工程提交的资料提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：  按有关规定执行
；

第 10 条
竣工后试验 本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。

 10.1
权利和义务
10.1.1
发包人的权利和义务

（6） 其它义务和工作： 
；

10.1.2
承包人的责任和义务

（2） 竣工后试验方案的份数和完成时间： 
；

（7） 其它义务和工作： 
；

10.2
竣工后试验程序
10.2.5 竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定： 
；

10.3
竣工后试验及试运行考核
10.3.3  试运行考核

（3）试运行考核周期： 
小时（或日、周、月、年）

10.6
未能通过考核
（1）未能通过试运行考核的赔偿 1）承包人提供的生产工艺技术或历史文化村落保护设计方案未能通过试运行考核的赔偿 根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，

□ 各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为： 
；

□ 工程的赔偿金额（或赔偿公式）： 
；
 2）发包人提供的生产工艺技术或历史文化村落保护设计方案未能通过试运行考核的赔偿 其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：   
；

10.7
考核验收证书
10.7.1 在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。

□ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书

□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书

第 11 条 质量保修责任
11.2
缺陷责任保修金
11.2.1
缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为结算价格的    1.5
%。

11.2.2
缺陷责任保修金金额的暂扣 缺陷责任保修金金额的暂扣方式： /
；
第 12 条
工程竣工验收
12.1   竣工资料及竣工验收报告
12.1.1 竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 按有关法律法规及主管部门有关规定执行，发包人所需的资料，承包人要给予提供 ； 
完整竣工资料的格式、份数和提交时间： 按有关法律法规及主管部门有关规定执行，发包人所需的资料，承包人要给予提供 ；

第 13 条
变更和合同价格调整
13.2 变更范围
13.2.6 其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围： 1. 变更：由发包人发出的书面变更指令，属于变更，其他均不属于变更；2. 在工程施工过程中，发包人对已确认的工程设计、 竣工试验经验收或视为 验收合格的项目，要求重新设计或重新通知进行竣工试验且合格的视为变更，因此增加的价款 不受限额限制；3.由于非发包人原因引起的变更有关责任由承包人承担。4. 承包人对自身的设计、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。由于承包方原因造成变更费用不作调整。 
13.5
变更价款确定
13.5.4 变更价款约定的其他方法：

（1）新增及变更项目经泰顺县财政项目预算审核中心或具有相应资质的第三方工程造价咨询机构审定后的施工图预算中已有项目单价的，按经审定的综合单价和实际工程量确定合价，并按中标下浮率下浮；

（2）新增及变更项目经泰顺县财政项目预算审核中心或具有相应资质的第三方工程造价咨询机构审定后的施工图预算中无该项目单价，可在合理范围内参照类似项目的单价，总价按中标下浮率下浮；

（3）新增及变更项目、没有项目单价和信息价，且无定额可套用，按照发包人签证价结算。

（4）合同执行过程中，发生变更范围内的工程计量及套价均执行预算审定时的定额标准。

（5）施工工期在合同工期内完成的主材价格按施工同期《泰顺县工程招投标与造价信息》中的材料信息价套用，如《泰顺工程招投标与造价信息》缺项的参考同期的《温州市工程造价信息》；如果施工工期超出合同工期时， 主料价格上涨的按合同工期内的《泰顺县工程招投标与造价信息》中的材料信息价套用，如《泰顺工程招投标与造价信息》缺项的参考同期的《温州市工程造价信息》；如果施工工期超出合同工期时，主料价格下跌的按施工同期的《泰顺县工程招投标与造价信息》中的材料信息价套用，如《泰顺工程招投标与造价信息》缺项的参考同期的《温州市工程造价信息》。

（6）变更后增加的建安费用竣工后一次性结算，减少的费用按实调整。

13.6
建议变更的利益分享
建议变更的利益分享的约定： 
归发包人所有
；

第 14 条
合同总价和付款
14.1
合同总价和付款
14.1.2  付款

（1）承包人指定的开户银行及银行账户： 
/
；

14.2
担保
14.2.1 履约保函 在以下方式中选择其一 

□ 承包人不提交履约保函。

 承包人提交履约保函的格式、金额和时间： 在签订工程总承包合同前，中标单位需向招标单位提交工程款的 2%履约保证金，履约保证金可采用现金转账或工程保函 。  
14.2.2 支付保函 在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

发包人不提交支付保函。

□ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间： 
；

14.2.3 预付款保函 在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

承包人不提交预付款保函。

□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间： 
；

14.3
预付款
14.3.1
预付款的支付
预付款支付比例或金额： 按合同价10%

预付款支付期限：合同签订后并在项目部成立后。

预付款扣回的方式：从第一期工程进度款开始逐月扣回。
14.3.3  预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：/
14.4
工程进度款
14.4.1 工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：施工图预算审定价的每月工程进度款按完成工程量的 80% 支付（工程进度款中含设计费，主要支付进度为：方案完成并审查通过后支付总额的50%，施工图完成并经审核后支付设计费总额的30%，工程验收合格后支付剩余设计费20%）；竣工验收合格后支付至85%；在工程结算审核完成并资料整理并经备案后支付至98.5%，剩余1.5%做为缺陷责任保修金。 
14.4.2 其它进度款

其它进度款有： 

14.5
缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.2
缺陷责任保修金的支付

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间： 
；

14.6
按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 格式、内容按有关规定执行，份数为5份，提交时间为每月25日前 ；

14.7
按付款计划表申请付款                                          

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进

度： 
；

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 
；

14.12
竣工结算
14.12.1
提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数： 1、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整结 算资料后，及时提交审计，按审定的竣工结算款与承包人办理工程款结算手续。2、发包人在收到承包人上报的工程竣工结算时起，3 个月内完成审计工作，如超出时间未完成视为同意承包人上报结算款金额。如果承包人提交结算资料不齐全、不规范引起审计工作延长，责任由承包人承担（由于发包人原因除外，承包人结算资料不齐全、不规范，发包人应书面或电子稿等形式告知承包人）  ；

第 15 条
保险

15.1
承包人的投保
15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和 持续有效的时间： 按有关规定、工程需要和发包人的要求进行投保，所有保险由承包人负责落实；
15.2   一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求： 由承包人负责  

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：  由承包人负责  ；
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求： 由承包人负责    ；

第 16 条 违约、索赔和裁决

16.3   争议和裁决
16.3.1    争议的解决程序

在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

□ 提交 
/
仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

向 工程 所在地 泰顺县人民法院提起诉讼。

第 19 条
合同生效与合同终止

19.2
合同份数
本合同正本一式： 
份，合同副本一式： 
份。合同双方应持的正本份 数： 
，副本份数： 

。
第 20 条
补充条款

20.1
承包合同工程的内容及合同工作范围划分： 

20.2
承包合同的单项工程一览表： 

20.3
合同价格清单分项表： 

20.4
其他合同附件： 

附件一：


设计任务书
详见发包人要求。

附件二：履约担保格式

履约担保

 
（发包人名称）：

鉴于 
（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 
（承包人名称， 以下称“承包人”）于 
年 
月 
日参加 
（项目名称）的投标。我方愿意就承 包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） 
（¥ 
）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日

止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日

止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收

到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务 不变。

担 保 人： 
（盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： 
（签字或盖章） 

地
址： 



邮政编码： 

电
话： 


年         月        日

第四章  封面及附件
               工程

投标文件

投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （签字或盖章）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

技术标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （签字或盖章）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

资信标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （签字或盖章）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

技术标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （签字或盖章）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
附件一

一、法定代表人身份证明书

单位名称：                               。                                                                      
单位性质：







    
  


地    址：

  


       





成立时间：                 年                月                  日

经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	身份证复印件粘贴处

                                         （二代身份证需双面复印）


投 标 人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日
附件二

二、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）在    年  月  日至    年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                       工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附：

	代理人：                      性别：

	出生年月：                    身份证号码：

	单位：

	部门：


	职务：

	代理时限：

	身份证复印件粘贴处

                                                （二代身份证需双面复印）


           投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

                        时  间：         年    月   日

附件三

投  标  函

 
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             ；（¥             ）的投标总报价，项目负责人          ，工期         日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥          ）。

4．如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．                  （其他补充说明）。

                                    投 标 人：
（盖单位公章） 

                                    法定代表人或其委托代理人： 
（签字或盖章） 

                                    地址：


 

                                    网址：


 

                                    电话：


 

                                    传真：


 

                                    邮政编码： 



 
年 
月 
日

附件四

投标人基本情况表

	企业名称
	

	地址
	

	温州分支机构名称、地址、负责人（如有）
	

	法定代表人
	
	职务
	
	职称
	

	企业总人数
	
	高工人数
	
	注册公用设备工程师人数
	

	工程师人数
	
	管理人员
	
	注册规划师

人数
	

	所有制类别
	
	组建时间
	
	注册建筑师

人数
	

	资质等级
	
	证号
	
	注册结构师

人数
	

	主管部门
	
	营业执照证号
	

	开户银行
	
	帐号
	
	电话
	

	资金情况
	企业注册资金    万元，

其中固定资金    万元，

流动资金    万元，

流动资金中自有资金    万元

	经营范围
	


投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              

日   期

附件五

投标项目负责人基本情况一览表
投标单位：（盖章）                                 日期： 年  月  日

	姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	年龄
	

	专业
	
	职称
	

	联系电话
	
	手机
	

	项目负责人资格
	
	资格证书编号
	

	原受聘单位
	

	现工作单位
	

	主要工作简历：

	获优质工程、标化工地情况：

	其他需要说明的情况：


注：项目负责人的更换须招标人同意，擅自更换或不到位均属于违约行为。
附件六
项目管理机构组成表

投标单位：（盖章）

	本工程

拟任岗位
	姓名
	年龄
	性别
	专业年限
	专业学历
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件七：                    

承 诺 书

                            （招标人名称）：

我公司在参加                       项目的投标时郑重作出如下承诺：

1、我公司对本项目所提交的文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件。（投标文件中提供的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本的复印件与提供的证书复印件编号同批次的，予以认可）

2、我公司承诺严格执行注册建造师管理规定的要求，本工程参加投标的建造师、安全员无在建工程。

3、我公司在本项目的招投标各个阶段提供下列证书的复印件均为真实有效的，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《企业营业执照》（证书编号                     ）；

（2）《企业资质等级证书》（证书编号                     ）；

（3）《安全生产许可证》（证书编号                     ）；

（4） 项目负责人资格证书（姓名及证书编号或注册编号                       ）。

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

6、我公司对上诉内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

                                                         单位（公章）

                                                      法定代表人（签字或盖章）

                                                         项目负责人（签字或盖章）

                                                 日期：     年   月   日

联合体协议书

牵头人名称：                                                               
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
成员二名称：                                                 
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加              （招标人名称）（以下简称招标人）         （项目名称）（以下简称本工程）的项目投标并争取赢得本项目承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、        （某成员单位名称）为            （联合体名称）牵头人。
2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事物；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                     。
5、投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执行一份。
牵头人名称（盖章）：                                          
法定代表人（签字或盖章）：                                    
成员二名称（盖章）：                                          

法定代表人（签字或盖章）：  


