
仕阳镇溪东村历史文化村落保护利用重点村规划
[image: image1.jpg]



招 标 文 件

招标单位：泰顺县仕阳新农村建设投资有限公司
招标代理：温州广信工程管理有限公司

监督部门：泰顺县仕阳镇招投标工作领导小组办公室

二零二四年五月

目    录

第一章  招标公告
3
5

第二章  投标须知前附表及投标须知

5

一、投标须知前附表

7

二、投标须知

17

第三章  合同条款

29

第四章  投标文件格式



招标公告
工程名称: 仕阳镇溪东村历史文化村落保护利用重点村规划
二、建设单位：泰顺县仕阳新农村建设投资有限公司
三、工程地点：泰顺县仕阳镇溪东村
四、建设规模及内容概述：本项目主要是历史文化保护专项规划、产业规划、旅游规划、运营策划。

1、历史文化保护专项规划：对村域的村庄格局、历史溯源以及历史文化资源等进行必要的现场摸底调查，形成历史文化分析；重点针对村落格局、历史建筑、历史环境要素以及非物质文化遗产进行保护，设定保护内容概述及原则、保护范围的划定及要求、空间格局保护规划、建筑保护及措施、重要建筑保护图则、文化遗产保护与展示规划等主要内容。

2、产业规划：开展区位条件及产业政策、经济、文化、社会等相关基础数据摸底调查;聚焦问题导向，进行剖析研究;开展本土文化资源产业化经营评估;提出本项目产业发展定位，产业业态组成，产业持续发展思路；明确村落各类业态的建设规模和投资规模。

3、旅游规划：依据项目地场地状况分析市场客群；明确旅游市场定位以及打造策略；通过旅游+规划、+旅游（吃住行游购娱）建立游产品体系，以当地文化特色详细策划旅游产品；旅游服务设施规划等内容。

4、运营策划：制定年度实施计划，提出分期建设建议; 估算近远期、静动态的总投资和总收益，进行经济效益分析、社会效益分析、投资风险评估;确定盈利模式、融资模式长期运营模式;研究和社会资本方的合作模式; 罗列项目如期实施的各项保障措施;明确项目招商引资对象、招商建议;入驻产业业态培育办法和需要配套的优惠政策等。

5、交通系统规划、市政工程规划、公共环境和配套设施整治、综合防灾规划、分期建设、近期建设清单、投资估算等其他主要内容。

6、重点活化利用区域详细设计主要包括重要活化利用区域选址、重点区域的立面改造、空间景观详细设计、古建与古道修缮专项设计以及一些相关的标识标牌、雕塑小品的设计等。
五、招标范围：本项目主要为仕阳镇溪东村历史文化村落保护利用重点村编制规划文本、重点区域概念方案以及规划设计有关的专家评审服务等相关服务。

六、设计费金额为：55万元
七、资金来源：上级补助与自筹
八、招标方式：公开招标

九、质量要求：符合国家相关规范及浙江省历史文化村落保护利用重点村规划设计要求。                 

十、工期：签订合同后20日历天内完成规划编制
十一、投标人资质要求：须具有独立法人资格，城乡规划编制乙级及以上资质投标人须具备独立法人资格且在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。 
十二、项目负责人要求：具有高级工程师及以上资格（规划、古建筑园林等相关专业）

十三、参与投标：

有意参与投标者，请于投标截止时间前由投标人的法定代表人或委托代理人将其投标文件送至开标地点即可。

十四、投标担保：

保证金金额：大写：捌仟元整；小写：8000.00元

投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。

十五、开标

开标时间：2024年06月6日15:00:00
开标地点：泰顺县仕阳镇人民政府二楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

十六、联系方式：

招标单位：泰顺县仕阳新农村建设投资有限公司              陈先生   0577-59280928
代理单位：温州广信工程管理有限公司                      吴女士   0577-67588537

十七、其它事项

①项目负责人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的2023年11月以后（含11月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2023年11月后（含）新成立的企业可提供2023年11月后（含）任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）并加盖单位公章。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。

②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各投标人充分考虑因疫情管控和全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题），须由投标人自行承担。

③每家投标单位指派一人递交投标文件，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。

④询标方式：电话联系或者钉钉询标。

⑤招标单位或代理公司或评标专家通过电话或钉钉通知投标单位，投标单位须在15分钟内到达开标现场予以回复。如因投标单位（法定代表人或授权代表人）通讯不畅通导致不能及时联系的，15分钟内未到达开标现场，视作投标单位不予回复或确认。

泰顺县仕阳镇招投标工作领导小组办公室

                                                     2024年05月30日

第二章  投标须知前附表及投标须知
一、投标须知前附表
	工程名称
	仕阳镇溪东村历史文化村落保护利用重点村规划

	招标单位
	名称：泰顺县仕阳新农村建设投资有限公司

	招标代理人
	名称：温州广信工程管理有限公司

	建设地点
	泰顺县仕阳镇溪东村

	资金来源
	上级补助与自筹

	设计费
	设计费最高限价：55万元。

	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	资格审查方式
	资格后审

	工期要求
	详见招标公告

	质量要求
	详见招标公告

	招标方式
	公开招标

	建设规模及内容概述
	详见招标公告

	招标范围
	详见招标公告

	投标单位

资质要求
	详见招标公告 

	项目负责人
	详见招标公告

	分包
	不允许。

	投标保证金数额
	保证金金额：大写：捌仟元整；小写：8000.00元

投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。

	履约担保
	履约担保金额：2%签约合同价

履约担保形式：现金或工程保函形式。

	招标文件获取
	凡有意参加投标的潜在投标人自行登录泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）自行下载。

	投标文件的份数
	资信标、技术标、资格审查标、商务标：一式五份（正本一份、副本四份）。

	投标文件的装订要求
	投标人将资信标、技术标、资格审查标、商务标分别单独密封，并在封皮上清楚地分别标明 “资信标”、“技术标”、“资格审查标”、“商务标”字样格式按照招标文件要求；密封袋自行提供，建议采用黄色牛皮纸密封。封袋上必须加盖单位公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。投标文件必须满足以上密封要求，否则其投标文件作否决投标处理。

	投标文件递交截止时间及地点
	时间: 2024年06月6日14:00:00分至2024年06月6日15:00:00分。
地点:泰顺县仕阳镇人民政府二楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知）

	开标地点及时间
	开标时间：2024年06月6日15:00:00
开标地点：泰顺县仕阳镇人民政府二楼会议室

	备注
	1、招标文件如有补充说明将在泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站上发布信息，投标人可以自行下载。

2、开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书及营业执照复印件加盖公章或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书参加。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

5、本招标文件中规定的时间和内容若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间和内容为准。

6、如现行有关规范有变更的，以最新的为准。

7、本工程不接受联合体投标。


二、投标须知
（一）总则

1、工程概况

1.1本工程建设地点位于泰顺县仕阳镇溪东村。

1.2招标范围：详见投标须知前附表。
1.3按照《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》（泰政办[2019]62号）、关于《政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》的补充通知（泰政办[2021]41号）、《关于印发泰顺县乡镇交易平台小额工程发包实施细则的通知》（泰发改办〔2020〕33号）及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标方式。

1.4本工程按照泰顺县人民政府办公室泰政办[2019]62号文件《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法的通知》进行招投标，未详之处根据该文件及相关政策规定执行。

1.5投标单位资格要求

1.5.1本工程对投标人资格审查方式：资格后审
1.5.2 投标单位资质要求：详见投标须知前附表。
1.5.3项目负责人资格：详见投标须知前附表。

1.6投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.7投标人的项目负责人必须为本单位人员。参加投标的设计单位和项目负责人应无行贿犯罪记录、无县级及上级行政主管部门不良行为档案记录被限制投标的。

1.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加统一标段或者为划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

1.9本工程未详之处可根据现行有关文件及相关政策规定执行。

（二）招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标须知前附表及投标须知

第三章：合同条款

第四章：投标文件格式

2.1.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题应于开标截止时间前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于开标截止时间前以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报泰顺县仕阳镇招投标工作领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html)发布，投标人自行下载，不再另行通知

2.2.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。由于投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补 充 通 知 报 县 招 投 标 监 督 机 构 备 案 后 ， 将 在 泰顺县人民政府网  泰顺县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/ 进入至左下角“基本信息公开---招投信息”）发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

3.1投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于开标截止时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.2投标文件的组成：

投标文件由3.2.1技术标；3.2.2资信标；3.2.3商务标；3.2.4资格审查标；3.2.5资格后审资料复印件内容组成。

3.2.1技术标：

3.2.1.1投标人根据技术标评分标准进行编制技术标：
投标文件技术标要求，采用统一打印方式编制，并不得有涂改和增删。纸张采用120克A3白色激光纸（必要时可以加长，但加长部分应是标准长度之1/4的整数倍且应折叠成A3规格后装订），单面打印，技术标封面格式统一，封面、封底纸张选用120克A3白色激光纸，采用左侧（短边）粘胶制作成册（即卡胶制作）；效果图采用A3规格彩色打印。

3.2.2资信标：

3.2.1.1根据评标办法“资信标”要求编制。资信标应包括以下内容：

（1）资信标封面；
（2）投标人获奖情况（如有）；

（3）投标人业绩（如有）；

（4）项目负责人业绩（如有）；

（5）其他资料（如有）；
3.2.3商务标：

（1）商务标封面；

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书（附件一或附件二）；

（3）投标函（附件三）。

3.2.4资格审查标：

（1）资格审查标封面；

（2）投标人基本情况表（附件四）；

（3）投标项目负责人基本情况一览表（附件五）；

（5）承诺书（附件六）；

（7）资格后审资料复印件（需加盖投标人公章）。

3.2.5资格后审资料复印件内容：

（1）投标人的《营业执照证书》；

（2）投标人的《企业资质证书》；

（3）项目负责人的资格证书；

（4）项目负责人必须为本单位人员，附2023年11月（含）以后连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单（由当地社保部门出具的加盖社保证明章或官方社保查询网站打印件加盖本单位公章）,如果参加投标单位系2023年11月（含）以后新成立的企业可提供2023年11月（含）以后任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）参加。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。

注: 针对已经取得新版电子证书的投标人，将通过扫描电子证书复印件的二维码查询确认。

3.3招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

3.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

3.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

3.7工程担保

3.7.1 投标保证金：

3.7.1.1投标人须提交不少于投标须知前附表中规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金，若逾期15分钟未提交投标保证金，将视为自动放弃投标。

3.7.1.2中标单位单位投标保证金在签订合同5日内予以退还（需提供设计合同及履约担保金复印件）。

3.7.1.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同；

（4）在招投标过程中发现投标人有使用假证件的情况或采用不合法手段骗取中标的。

（5）法律法规及本标文中另有规定其他情形的。

3.7.2投标人履约担保：

3.7.2.1中标人应当在签订合同时，向招标人提供担保，担保金额为发包合同总价的2%。

3.7.2.2中标人履约担保的有效期应当截止到承包工程竣工验收合格之日。招标人应当在中标单位履约担保截止日后7日内解除担保人对中标单位的履约担保。

3.8踏勘现场

3.8.1投标人在招标人的同意下，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

3.8.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.8.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（四）投标文件密封和递交

4.1投标文件的密封与标志

4.1.1投标文件由资信标、技术标、商务标、资格审查标组成，投标人应提供 五份 完整的投标文件，其中正本一份、副本四份，并标明“正本”或“副本”字样。

4.1.2投标人将资信标、技术标、资格审查标、商务标分别单独密封，并在封皮上清楚地分别标明 “资信标”、“技术标”、“资格审查标”、“商务标”字样格式按照招标文件要求；密封袋自行提供，建议采用黄色牛皮纸密封。封袋上必须加盖单位公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。投标文件必须满足以上密封要求，否则其投标文件作否决投标处理。
4.1.3投标文件必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人盖章或签字。
4.1.4全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

4.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.3具体签字盖章的地方以招标文件提供的附件为准。

4.4由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，招标人不承担任何责任。

4.5投标文件所涉及加盖公章的地方，必须加盖单位公章，未加盖单位公章的也不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作否决投标处理。

4.6投标截止时间

投标人须在前附表规定的截止时间之前递交投标文件。

4.7投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
（五） 开标、评标、定标方法

5.1开标

5.1.1招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书及营业执照复印件加盖公章或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书参加。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。
5.1.2招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或其委托的代理单位主持，由泰顺县仕阳镇招投标工作领导小组办公室负责监督。在投标截止时间后，投标文件在有关部门监督下的评标室进行拆封，由评标委员会对资信标、技术标、资格审查标、商务标进行评审。

5.1.3开标过程应记录，并存档。

5.1.4 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。

5.1.5开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与其他工作无关的人员泄露。

5.2评标

5.2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

5.2.2评标：评标采用综合评分法。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	5.2.3
	分值构成

(总分 100 分)
	技术标部分：75分资信标部分：10分

商务标部分：15分

	5.2.3（1）技术标评分标准（75分）

	①评标委员会成员对技术标的各项评分内容进行打分评审（打分保留一位小数），对评标委员会成员打分汇总分数中去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值为各投标人技术标的最后得分值（得分保留二位小数，第三位四舍五入），评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可。评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分视为无效。

	技术标评分标准（75 分）


	评分因素
	分值

	
	规划背景现状评估准确：根据供应商对项目理解是否把握透彻、分析到位、罗列清晰等内容由评审专家酌情打分：

1、对项目背景把握透彻程度0-4分。

2、对项目现状了解分析到位程度0-3分。

3、对项目历史文化资源了解分析到位程度0-3分。
	0-10分

	
	规划定位合理有新意：

1、对项目的核心问题分析准确程度0-2分。

1、对项目的目标定位准确有新意，罗列清晰把握到位程度0-3分。

2、对项目规划策略要考虑长远发展，并由相应的发展措施 0-3分。

3、对项目的内容到位，功能布局明确0-2分。
	0-10分

	
	历史文化村落保护措施详实：

1、保护内容清晰明确，保护范围合理程度0-3分

2、村落格局、街巷空间、重要建筑相应的保护措施0-3分。

3、非物质要素保护与活化0-4分。
	0-10分

	
	详细设计创意性：

1、方案设计体现村庄特色，能深度挖掘村庄文化底蕴并有较强识别度0-10分。

2、景观节点设计选址合理，设计方案契合村庄特色0~5分。

3、建筑改造及修缮方案契合村庄特色0~5分。
	0-20分

	
	发展利用整体协调性：根据对历史文化村落发展利用整体有创意，产业发展、乡村旅游发展与整个村庄文化、村庄资源等和谐协调0-15分。
	0-15分

	
	规划研究内容完整性和编制水平：

规划研究总体编制质量好、内容完整详细的得5-10分；

内容简单的得0-5分。
	0-10分


	5.2.3（2）资信标评分标准（10分）：

	评审内容
	评分细则

	获奖情况

（0-1分）
	投标单位获奖情况：2019年1月1日以来获得浙江省建设工程钱江杯优秀设计奖（景观工程）或浙江省优秀城乡规划项目奖，一等奖的，得1分，最高得1分；二等奖的，得0.5分，最多得0.5分。本项最高得1分。

注：提供相关获奖证书复印件加盖公章（时间以颁发证书时间为准），无提供不得分。

	投标人业绩（0-2分）
	2019年1月1日至今完成过省级历史文化村落保护利用重点村规划项目，并在省农业农村厅组织的评审中获得优秀奖项的，每个项目1分，最高得2分。（时间以合同签订时间为准） 注：提供合同复印件加盖公章。

	项目组成员配备（0-5分）
	项目组人员配备（项目负责人除外）：

建筑（同时具有国家一级注册建筑师和中级工程师及以上职称的得1分，具有其中一项的得0.5分）；

结构（同时具有国家一级注册结构师和中级工程师及以上职称的得1分，具有其中一项的得0.5分）；
给排水（同时具有国家注册给排水工程师和中级工程师及以上职称的得1分，具有其中一项的得0.5分）；
电气（同时具有国家注册电气工程师和中级工程师及以上职称的得1分，具有其中一项的得0.5分；
景观（具有中级工程师的得1分）。
注：此项最高得5分，每小项只计取1人的分数，最高1分。

	投标人综合

实力（0-2分）
	投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得2分，其他不得分。 注：提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。

	特别提醒：

1、如果投标人提供的证明材料系伪造，或是提供的业绩系虚构等行为的均按照提供虚假材料处理，其投标文件做否决处理，取消其投标资格或中标资格，将全额没收其投标保证金，并被记录信用档案。


（2）商务标评分标准（15分）：

商务标经核查确认无误后，由招标代理机构有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录，存档备案。

1）此次设计招标的最高限价为55万元。投标人的投标报价高于最高限价，按否决投标处理。

2）评标基准价计算：

1、当进入评分范围的投标报价数量＞3家时，则取进入评分范围的投标报价中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值作为评标基准价，保留两位小数，第三位四舍五入；
2、当进入评分范围的投标报价数量≤3家时，则取进入评分范围的投标报价中所有报价算术平均值作为评标基准价，保留两位小数，第三位四舍五入；
注：出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围：①投标人的投标报价高于最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）。
3）偏差率（F%）=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。F保留小数点后4位，第5位直接截断。

4）投标报价评分标准

	评分标准

	投标评标价等于评标基准价，得满分15分，报价得分保留两位小数，第三位四舍五入。

	偏差率
	投标报价得分计算公式

	偏差率＝0
	投标报价得分＝E（E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）

	偏差率＞0
	投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1=1

	偏差率＜0
	投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2=0.5


5.2.3资格审查

5.2.3.1评标委员会对综合得分最高的投标文件进行资格审查。综合得分=资信标得分+技术标得分+商务报价得分。（若综合得分相同，资信标得分高者优先；若资信标得分相同，技术标得分高者优先；若技术标得分相同，以报价低者为优先）。

5.2.3.2投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决投标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》；

（2）投标人的《企业资质证书》；

（3）项目负责人的资格证书；

（4）项目负责人必须为本单位人员，投标文件中附2023年11月（含）以后连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单（由当地社保部门出具的加盖社保证明章或官方社保查询网站打印件加盖本单位公章）,如果参加投标单位系2023年11月（含）以后新成立的企业可提供2023年11月（含）以后任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件）参加。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。

注: 针对已经取得新版电子证书的投标人，将通过扫描电子证书复印件的二维码查询确认。

以上条款中资料不全或复印件无法辨别或复印件未加盖投标人公章的，按否决投标处理；

5.2.3.2投标文件有下列情况之一者，视为否决投标处理： 

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或未标明“正本”或“副本”字样的；

（2）投标书未按本招标文件规定加盖投标人公章和单位法定代表人未签字的；

（3）投标文件未按招标文件提供份数的；

（4）投标文件未按投标文件规定格式填写、内容不全或字迹模糊不清的；

（5）投标文件所涉及加盖公章的地方，以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（8）没有实质性响应招标文件的要求；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

（10)投标文件承诺书中填写的证书编号与投标文件中提供的证书复印件证书编号不一致的；

（11）法律、法规及本文另有规定做否决投标处理的。

5.3投标文件的澄清

5.3.1在评标过程中，评标组织认为需要，在监督人在场的情况下，评标委员会可要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。由评审组长任询问人向投标人作出询问，由记录人做好记录。

5.3.2细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求， 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 细微偏差不影响投标文件的有效性，不得超过投标文件的范围或者改变项目班子成员（项目负责人、设计人员）、工期、自报质量等级等实质性内容。。

5.3.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。

5.4定标

5.4.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程重新招标。

5.4.2各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假。

（六）合同的授予

6.1确定中标单位后，招标人应在 15 日内向招投标监督机构提交施工招投标情况的书面报告。

6.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.3中标人在签订合同前提交履约担保，履约担保为合同价的2%(可用银行保函或现金担保)。

6.4签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

6.5如果在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保，招标人将重新组织招标。

6.6订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送至相关主管部门备案。

第三章  合同条款（仅供参考以实际签订为准）
                           规划项目
规

划

合

同
招标单位（甲方）：                                 
设计人（乙方）：                               
	中华人民共和国建设部
	监制

	国家工商行政管理局
	


甲方：（招标人）                                 

乙方：（设计人）                                
甲方委托乙方承担                          规划项目  工作,项目地点为          ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》。

1.2 规划项目批准文件。
1.3 《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》2024中央一号文件。
第二条  设计依据

2.1甲方给乙方的委托书或设计中标文件；

2.2甲方提交的基础资料；

2.3乙方采用的主要技术标准按现行相关国家或行业标准执行。 
第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

合同书

中标通知书(如有)

甲方要求及委托书

投标书(如有)

第四条 本合同项目的名称，阶段、设计内容
项目名称：                         
阶段：专项规划

规划内容：                                                                          
项目负责人：        
第五条 甲方向乙方提交有关资料、文件及时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交时间
	有关事宜

	1
	原始地形图纸
	1
	合同签订后5天内
	/

	2
	相关规划和村庄基础资料
	1
	合同签订后5天内
	/

	3
	上级有关文件
	1
	合同签订后5天内
	/


第六条 设计方向甲方交付的设计文件、份数、时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	规划初稿
	2
	2024 年  月底
	具体时间如有改动双方相互协商

	2
	最终规划文本
	6
	2024 年  月底
	

	注：甲方要求增加设计文件份数的，有甲方另行支付设计文件工本费。设计成果所注尺寸，除注明外，标高以米计，其余均以毫米计。


第七条 合同金额及付款方式

本合同的设计费用：             元整（ 小写：￥        元）人民币；

设计费支付进度详见表：

	付款次序
	占总规划费%
	付费额

(万元)
	付费时间

（由交付规划文本所决定）

	第一次付费
	20%
	
	签订合同后15天内支付。

	第二次付费
	80%
	
	乙方提供最终规划文本，得到甲方同意后5个工作日内支付。


第八条  双方责任
8.1 甲方责任

8.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期 限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2  在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.1.3  乙方派驻现场的工作人员工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，由设计单位自行解决，在条件允许的前提下给予方便。

8.1.4  设计文件中选用的国家标准图、分部标准图及地方标准图由甲方负责解决。

8.1.5  发包方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
8.2   乙方责任

8.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2、8.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2 由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.2.3乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经过双方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引 起的后果并承担赔偿责任。

第十条 仲裁

    双方发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由当地仲裁委员会申请仲裁。当事人双方又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。

 第十一条  合同生效及其他

11.1 甲方要求乙方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

11.2设计方委托设计方承担本合同内容一起的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.4本合同生效后，按规定应到相关部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.5双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

11.7本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

11.8本合同一式柒份,甲方贰份，乙方伍份。
（以下无正文）

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：
法定（授权）代表人（签字或盖章）：        法定（授权）代表人（签字或盖章）：

签订日期：   2024年   月　 日              签订日期： 2024年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标单位与招标人所签定正式合同为准。

第四章  投标文件格式

               工程

投标文件
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （盖章或签字）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

商务标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （盖章或签字）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

技术标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （盖章或签字）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

资格审查标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （盖章或签字）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
               工程

资信标
投　标　人：　　　　　　　　　　　　　（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：　　     　           （盖章或签字）

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日
附件一

一、法定代表人身份证明书

单位名称：                               。                                                                      
单位性质：







    
  


地    址：

  


       





成立时间：                 年                月                  日

经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	身份证复印件粘贴处

                                         （二代身份证需双面复印）


投 标 人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日
附件二

二、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）在    年  月  日至    年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                       工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附：

	代理人：                     性别：

	出生年月：                    身份证号码：

	单位：

	部门：


	职务：

	代理时限：

	身份证复印件粘贴处

                                                （二代身份证需双面复印）


           投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

                        时  间：         年    月   日

附件三

投  标  函

 
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 

（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币        （大写）            元（RMB:￥        元）作为投标报价。项目负责人为（姓名）        
，（身份证号码
            ）一旦我方中包，我方保证按规定时间完成本服务工程的规划内容。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

 5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                          
（其他补充说明）。
                                    投 标 人：
（盖单位公章） 

                                    法定代表人或其委托代理人： 
（盖章或签字） 

                                    地址：


 

                                    网址：


 

                                    电话：


 

                                    传真：


 

                                    邮政编码： 



 
年 
月 
日

附件四

投标人基本情况表

	企业名称
	

	地址
	

	温州分支机构名称、地址、负责人（如有）
	

	法定代表人
	
	职务
	
	职称
	

	企业总人数
	
	高工人数
	
	注册公用设备工程师人数
	

	工程师人数
	
	管理人员
	
	注册规划师

人数
	

	所有制类别
	
	组建时间
	
	注册建筑师

人数
	

	资质等级
	
	证号
	
	注册结构师

人数
	

	主管部门
	
	营业执照证号
	

	开户银行
	
	帐号
	
	电话
	

	经营范围
	


投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：              

日   期：    年  月  日
附件五

投标项目负责人基本情况一览表
投标单位：（盖章）                                             日期： 年  月  日

	姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	年龄
	

	专业
	
	职称
	

	联系电话
	
	手机
	

	项目负责人资格
	
	资格证书编号
	

	原受聘单位
	

	现工作单位
	

	主要工作简历：

	获奖情况：

	其他需要说明的情况：


注：项目负责人的更换须招标人同意，擅自更换或不到位均属于违约行为。

附件七：                    

承 诺 书

                            （招标人名称）：

我公司在参加                       项目的投标时郑重作出如下承诺：

1、我公司对本项目所提交的文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件。（投标文件中提供的营业执照副本、资质证书副本的复印件与提供的证书复印件编号同批次的，予以认可）

2、我公司承诺严格执行注册建筑师管理规定的要求。

3、我公司在本项目的招投标各个阶段提供下列证书的复印件均为真实有效的，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《企业营业执照》（证书编号                     ）；

（2）《企业资质等级证书》（证书编号                     ）；

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

6、我公司对上诉内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

                                                         单位（公章）

                                                      法定代表人（盖章或签字）

                                                         项目负责人（签字）

日期：     年   月   日



